Утверждена

Приказом Министерства образования и науки Республики Дагестан

от «___» ___________2019г. №_______

План («дорожная карта»)

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Дагестан

в 2019/2020 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Меры по итогам анализа проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА)в 2018/2019 учебном году |
| 1.1. | Обсуждение результатов и статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9 или ОГЭ) и среднего общего (далее – ГИА-11) образования: - на совещании с главами муниципалитетов; - на совещании руководителями муниципальных органов управлениям образованием; - на совещаниях с муниципальными координаторами; - на совещаниях с руководителями образовательных организаций; - на совещаниях и семинарах с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА-9, ГИА-11; - на педагогических советах; - и др. Принятие дополнительных организационных и технических мер по итогам недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2018/2019 учебном году | сентябрь – ноябрь 2019 года | Минобрнауки РД, ГБОУ ДО РД «Дагестанский институт развития образования» (далее – ДИРО), муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (далее-МОУО), образовательные организации (далее – ОО) |
| 1.2. | Проведение выездных семинаров, совещаний в муниципальных образованиях, где были допущены наибольшее количество организационных и технологических ошибок при организации и проведении ГИА в 2018/2019 учебном году (в Ахтынском, Ботлихском, Кизилюртовском, Курахском, Рутульском, Сулейман-Стальском, Табасаранском, Тарумовском, Тляратинском, Цунтинском, Шамильском районах и в городах Махачкала и Избербаш) | октябрь – апрель 2019/2020 учебного года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 1.5. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. | сентябрь – март 2019/2020 учебного года | Минобрнауки РД, ДИРО, ОО |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в 2019/2020 учебном году |
| 2.1. | Организация работы с образовательными организациями (далее – ОО), показавшими низкие результаты на ГИА в 2019 году: - работа консультационных пунктов; - индивидуальные консультации; - проведение мастер классов для обучающихся и педагогов. | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 2.2. | Организация работы с обучающимися 8-9 классов по предметам ГИА-9, 10-11 классов по математике и русскому языку в форме дополнительных занятий | весь период | МОУО, ОО |
| 2.3. | Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся, имеющих низкий уровень предметной обученности по русскому языку и математике | октябрь - май 2019/2020 учебного года | МОУО, ОО |
| 2.4. | Организация работы с одаренными обучающимися 8–11 классов по индивидуальной образовательной траектории, выстроенной по результатам ВПР | весь период | МОУО, ОО |
| 2.5. | Сотрудничество с высшими учебными заведениями Республики Дагестан с целью повышения качества образования | весь период | Минобрнауки РД, МОУО, ОО |
| 2.6. | Корректировка содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей-предметников с учетом анализа результатов ГИА 2019 года и реализация программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11: «Теоретические основы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по предметам»; «Нормативно-правовые основы и технология проведения государственной итоговой аттестации по предметам»; «Задания с развернутым ответом, их место и назначение в структуре КИМ. Типология заданий с развернутым ответом по предметам»; Отражение специфики содержания и структуры учебных предметов в КИМ ЕГЭ»; «Профессиональные компетенции эксперта в области проверки и оценки заданий ЕГЭ и ОГЭ по образовательным программам основного и общего образования» «Особенности выполнения заданий ЕГЭ по иностранному языку: чтение, аудирование, говорение» | сентябрь – апрель 2019/2020 учебного года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 2.7. | Работа с АТЕ выпускники ОО которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА в 2019 году |  | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 2.8. | Организация курсов повышения квалификации по обществознанию для учителей ОО, выпускники которых 100% не преодолели минимальный порог по данному предмету на ЕГЭ в 2019 году | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3. Нормативное правовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2019/2020 учебном году |
| 3.1. | Приведение организационное распорядительной и нормативной правовой документации (далее – НПА) регионального и муниципального уровней в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами | в течение всего периода | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 3.2. | Утверждение Плана («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Дагестан в 2019/2020 учебном году | август 2019 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.3. | Издание НПА об утверждении мест регистрации итогового сочинения (изложения) на территории Республики Дагестан для обучающихся и выпускников прошлых лет | октябрь 2019 года | Минобрнауки РД, МОУО |
| 3.4. | Издание НПА о порядке информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения экзаменов и итогового сочинения (изложения) | октябрь 2019 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.5. | Издание НПА о формировании и ведении РИС | октябрь 2019 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.6. | Издание НПА о назначении лиц, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА, имеющих право доступа к ней и обеспечивающих меры по защите информации | октябрь 2019 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.7. | Издание НПА об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения); | октябрь 2019 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.8. | Издание НПА об утверждении мест проведения итогового сочинения (изложения) | октябрь 2019 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.9. | Издание НПА о проведении итогового сочинения (изложения) (декабрь, февраль, май) | декабрь, февраль, май 2019/2020 учебного года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 3.10. | Издание НПА о проведении исследований (международные, всероссийские, региональные) по оценке качества образования | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.11. | Издание НПА об утверждении состава Рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности для организованного проведения ГИА в 2019/2020 учебном году | октябрь – ноябрь 2019 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.12. | Издание НПА об обеспечении организационно-технологического сопровождения проведения ГИА-9 на территории Республики Дагестан | ноябрь 2019 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.13. | Издание НПА об обеспечении организационно-технологического сопровождения организации проведении итогового сочинения (изложения) на территории Республики Дагестан | ноябрь 2019 года | ДИРО |
| 3.14. | Издание НПА об утверждении мест регистрации обучающихся, выпускников прошлых лет для сдачи ГИА | ноябрь 2019 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.15. | Издание НПА об утверждении состава ГЭК РД | декабрь 2019 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.16. | Издание НПА о создании комиссии по проведению проверки готовности ППЭ и РЦОИ к проведению ГИА | январь 2019 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.17. | Издание НПА по организации и проведению итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку (9 кл.): | ноябрь – март 2019/2020 учебного года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 3.18. | Издание НПА об утверждении состава аккредитационной комиссии по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | январь 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.19. | Издание НПА об утверждении мест проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников прошлых лет – на февраль | январь 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.20. | Издание НПА об утверждении инструкции по учету, хранению и уничтожению экзаменационных материалов ГИА | январь 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.21. | Издание НПА о назначении лиц ответственных за учет, хранения и уничтожение экзаменационных материалов ГИА | январь 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.22. | Издание НПА об обеспечении информационной безопасности при работе с экзаменационными материалами ГИА | январь 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.23. | Издание НПА об утверждении документов, регламентирующих организацию и проведения ГИА (положение ГЭК, РПК, КК, инструкция проведения ГИА в ППЭ) | январь 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.24. | Издание НПА об утверждении составов КК | январь 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.25. | Издание НПА о перепроверке результатов итогового сочинения выпускников 2020 года | январь 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.26. | Издание НПА об утверждении ответственного за получение ключей доступа к КИМ ОГЭ | январь 2020 года | Минобрнауки РД |
| 3.27. | Издание НПА об утверждении перечня ППЭ | январь 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.28. | Издание НПА об утверждении персонального состава председателей и членов предметных комиссий по каждому учебному предмету | январь 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.29. | Издание НПА об утверждении лиц, ответственных за работу с экзаменационными материалами на территории ГЦСС | январь 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.30. | Издание НПА об утверждении грузополучателя экзаменационных материалов с федерального уровня | январь 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.31. | Издание НПА о закреплении ОО за ППЭ для проведения ГИА | январь 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.32. | Издание НПА об утверждении персонального состава конфликтной комиссии ГИА | февраль 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО МОУО |
| 3.33. | Издание НПА об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА (руководители ППЭ, технические специалисты, организаторы, ассистенты и др.) | февраль 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 3.34. | Издание НПА о назначении лица, ответственного за обеспечение организации видеонаблюдения и координации действий по установке и эксплуатации оборудования при проведении ГИА | февраль 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.35. | Издание Акта об уничтожении ЭМ | март 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.36. | Издание НПА об утверждении состава ПК | март 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.37. | Издание НПА об организации работы ПК в досрочный период (март-апрель) | март 2020 года | ДИРО |
| 3.38. | Издание НПА об организации обработки экзаменационных материалов участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования в досрочный период | март 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.39. | Издание НПА об определении минимального количества баллов ОГЭ и ГВЭ, утверждение шкал перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания | апрель 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.40. | Издание НПА об организации работы ПК по проверке экзаменационных работ участников ЕГЭ, ГВЭ в основной период, включая резервные дни | март 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.41. | Издание НПА о применении «вееров ответов» при обработке результатов ГИА-9 | март 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.42. | Издание НПА о создание комиссии для рассмотрения документов для предоставления особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 участникам с ОВЗ; | ноябрь – декабрь 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 3.43. | Издание НПА об организации проверки готовности ППЭ к проведению ГИА: - о создании комиссии по проверке готовности ППЭ; - о создании комиссии по тестированию системы видеонаблюдения в ППЭ; - об итогах проверки готовности ППЭ | март – апрель 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 4. Финансовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2019/2020 учебном году |
| 4.1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, в том числе на: - выплаты компенсаций лицам, привлекаемым к проведению ГИА; - организацию видеонаблюдения в РЦОИ и ППЭ; - дооборудование РЦОИ, ППЭ средствами печати и сканирования экзаменационных материалов; - организацию каналов связи; - обновление электронных подписей (токенов); - тиражирование экзаменационных материалов ГИА-9; - и др. | декабрь 2019 года | Минобрнауки РД; ДИРО |
| 4.2. | Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-2020: | по графику | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 4.2.1. | Закупка программного обеспечения для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019/2020 учебном году | февраль – апрель 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 4.2.2. | Оказание услуг по обеспечению видеотрансляции при проведении ЕГЭ в 2020 году | февраль – май | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 4.2.3. | Оказание услуг по проведению обследования систем персональных данных и проектированию системы защиты персональных данных в информационных системах персональных данных | март 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 4.2.4. | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту копировально-множительной техники | февраль – апрель 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 4.2.5. | Поставка бумаги для офисной техники | февраль – апрель 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 4.2.6. | Поставка автомобильного топлива | февраль – апрель 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 4.2.7 | Оказание услуг по заправке картриджей для принтеров | март – апрель 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 4.2.8. | Поставка картриджей для принтеров | март – апрель 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 4.2.9. | Поставка канцелярских товаров | март – апрель 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 4.3. | Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в 2019/2020 учебном году |
| 5.1. | Проведение организационных совещаний с руководителями средних специальных учебных заведений (далее - ССУЗ) и их представителями по территориальным округам Республики Дагестан по вопросам привлечения сотрудников ССУЗдля участия в ГИА в качестве работников ППЭ | ноябрь 2019 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 5.2. | Семинары для педагогов по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году в том числе по вопросамкритериев оценивания и структуры работы. | октябрь – ноябрь 2019 года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 5.3. | Разработка (обновление) программ для обучения лиц, задействованных в проведении ГИА (руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов ГЭК, общественных наблюдателей, организаторов ППЭ) | декабрь – январь 2019/2020 учебного года | ДИРО |
| 5.4. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2020: - лиц, ответственных за формирование РИС; - лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов ГЭК; - организаторов ППЭ; - ассистентов; - членов конфликтной комиссий; - общественных наблюдателей | ноябрь – апрель 2019/2020 учебного года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 5.5. | Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | февраль – март 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 5.6. | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | февраль – март 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 5.7. | Организация учебных площадок для выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в рамках реализации проекта «Развитие подходов унификации подготовки кадров для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 5.8. | Организация межрегионального обмена опытом по обучению сотрудников РЦОИ и лиц, привлекаемых к проведению ГИА с Республиками северного Кавказа, Республикой Татарстан, Краснодарского края, Свердловской областью и др. | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 5.9. | Издательская деятельность в целях просвещения лиц, привлекаемых к проведению ГИА. Издание инструктивных пособий. | март – апрель 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 5.10. | Осуществление мониторинга качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА: - лиц, ответственных за формирование РИС; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - ассистентов; - технических специалистов ППЭ; - членов конфликтной комиссии; - общественных наблюдателей; - лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА | январь – май 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 5.11. | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ) | по графику ФИПИ | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 5.12. | Разработка программ для обучения экспертов предметных комиссий на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением: - основ законодательства Российской Федерации в области образования; - вопросов предметно-методической деятельности экспертов предметных комиссий; - практических занятий по оцениванию экзаменационных работ с развернутым ответом; - вопросов этики, психологии, информационной безопасности. | декабрь 2019 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 5.13. | Участие в федеральной апробации технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ | марта, май 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО МОУО ОО |
| 5.14. | Участие в федеральной апробации технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение» | май 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО МОУО ОО |
| 5.15. | Проведение региональная апробация организации и проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ | февраль – апрель 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО МОУО ОО |
| 5.16. | Проведение муниципальной апробации организации и проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ | февраль – май 2020 года | ДИРО МОУО ОО |
| 5.17. | Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях проводимых на федеральном и региональном уровне по вопросам организации и проведения ГИА в 2019-2020 учебном году | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО МОУО |
| 6. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА в 2019/2020 учебном году |
| 6.1. | Сбор предварительной информации о выпускниках текущего года, о количестве участников ГИА-9, ГИА-11 на 2019/2020 учебный год | октябрь – ноябрь 2019 года | Минобрнауки РД, ДИРО МОУО ОО |
| 6.2. | Планирование работы РЦОИ для технологического обеспечения проведения ГИА и формирования РИС, в том числе: | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО МОУО ОО |
| 6.2.1 | формирование состава лиц, ответственных за формирование РИС | ноябрь 2019 года | Минобрнауки РД, ДИРО МОУО |
| 6.2.2. | сбор сведений по МОУО и ОО | ноябрь 2019 года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 6.2.3. | сбор сведений о местах проведения итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2019 года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 6.2.4. | сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в 11 кл. (ИС-11), а также информации об участниках итогового собеседования по русскому языку в 9 кл. (ИС-9) | ноябрь, январь, апрель 2019/2020 учебного года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 6.2.5. | обеспечение унифицированной кодировки ОО, принимающих участие в ГИА в 2020 году | ноябрь 2019 года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 6.2.6 | формирование сведений о местах регистрации на участие в ГИА | ноябрь 2019 года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 6.2.7. | обеспечение деятельности по эксплуатации РИС и взаимодействию с ФИС | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 6.2.8. | проведение семинаров и консультаций по вопросам формирования РИС | ноябрь, январь, февраль – 2019/2020 учебного года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 6.2.9. | обновление ПО обеспечивающий проведение ГИА-9 и ГИА-11 | по мере необходимости | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 6.2.10. | ознакомление специалистов с инструкциями и изменениями в ПО | по мере необходимости | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.2.11. | обеспечение деятельности по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 11 классах и устного собеседования в 9 классах | декабрь – апрель 2019/2020 учебного года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 6.2.12. | сбор сведений пунктах проведения экзаменов (ППЭ), аудиторном фонде, участниках ГИА, работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах ГЭК, сведения о членах предметных комиссий и др. | январь, апрель, август 2020 года (в зависимости от периода) | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.2.13. | сбор сведений об участниках ГИА-11 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА | до 01.02.2020 года до 15.08.2020 года (в зависимости от этапа) | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 6.2.14. | сбор сведений об участниках ГИА-9 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА | до 01.03.2020 года до 15.08.2020 года (в зависимости от этапа) | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 6.2.15 | обеспечение деятельности по организации, проведению и обработке результатов ГИА-9 и ГИА-11 | в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 6.2.16. | сопровождение деятельности ГЭК, предметных и конфликтной комиссий | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.3. | Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС и РИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. №755, в том числе: | в сроки, утвержденные Порядком ГИА и графиком внесения сведений в РИС | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.3.1. | сведений об ОИВ, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года | ноябрь 2019 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.3.2. | сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде. | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.3.3. | сведений о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.3.4. | сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты). | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.3.5. | сведений об общественных наблюдателях | не позднее 1 дня до экзамена | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.3.6. | сведений о членах предметных комиссий | не позднее 2 недель до экзамена | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.3.7. | сведений об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | не позднее, чем за 1 сутки до дня проведения экзамена | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.3.8. | сведений об отнесении участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы (далее – ОО УФСИН) | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.3.9. | сведений об отнесении участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования (при наличии у такой ОО государственной аккредитации по образовательным программам основного общего и дополнительного среднего общего образования) (далее – ОО СПО) | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.3.10. | сведений об участниках экзаменов всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведений о форме ГИА | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.3.11. | сведений об отнесении участников экзаменов к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов или инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.3.12. | сведений о наличии допуска к прохождению ГИА | в течение 2 дней со дня принятия решения | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.3.13. | сведений о распределении участников итогового сочинения (изложения) и участников проведения итогового собеседования по русскому языку | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.3.14. | сведений о завершении обработки бланков итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.3.15. | сведений о заказе экзаменационных материалов (далее – ЭМ) (досрочный, основной и дополнительный периоды) | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.3.16. | сведений о распределении участников экзаменов и работников по ППЭ, утвержденным для проведения экзаменов | март, май, август 2020 года (в соответствии с графиком внесения сведений в РИС в зависимости от этапа) | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.3.17. | сведений о распределении общественных наблюдателей по ППЭ, выделенным для проведения экзаменов | не позднее 1 дня до экзамена | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.3.18. | сведений о распределении работников в ППЭ по экзаменам | март, май, август 2020 года (в соответствии с графиком внесения сведений в РИС в зависимости от этапа) | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.3.19. | сведений о назначении членов предметных комиссий на экзамены | не позднее 3 дней до экзамена | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.3.20. | сведений о полученных ЭМ | не позднее 1 суток до экзамена | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.3.21. | сведений об использовании ЭМ | не позднее 1 суток после экзамена | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.3.22. | отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков ГИА | в течение дня проведения экзамена | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.3.23. | результатов обработки экзаменационных работ участников ГИА | Основные сроки: не позднее 6 календарных дней: русский язык; не позднее 4 календарных дней: математика (проф.), предметы по выбору; не позднее 3 календарных дней: математика (баз.); Досрочные и дополнительные сроки: не позднее 3 календарных дней после каждого экзамена | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.3.24. | реквизитов протоколов заседаний ГЭК | не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения ГЭК | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.3.25. | сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.3.26. | результатов рассмотрения апелляций | не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.4. | Организация приема заявлений на участие в ЕГЭ и согласий на обработку персональных данных от выпускников прошлых лет и обучающихся СПО | ноябрь – январь 2019/2020 учебного года | Минобрнауки РД, МОУО |
| 6.5. | Направление в Рособрнадзор информации: на утверждение кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК; на согласование председателей ПК ГИА-11 | февраль – март 2020 года | Минобрнауки РД |
| 6.6. | Планирование и распределение участников по местам проведения итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку. | до 20 ноября 2019 года ИС-11 для обучающихся текущего года, до 22 января для ВПЛ, до 29 января 2020 года ИС-9 | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 6.7. | Печать и пакетирование бланков итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку. | до 30 ноября 2019 года; до 1 февраля 2020 года; до 2 мая 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО ОО |
| 6.8. | Проведение итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку | ИС-11; 4 декабря 2019 года; 4 февраля 2020 года; 6 мая 2020 года ИС-9: 12 февраля 2020 года; 11 марта 2020 года; 4 мая 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 6.9. | Проверка и обработка бланков итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования. | ИC-11: в течение 7 календарных дней, ИC-9: в течение 5 календарных дней | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 6.10. | Подготовка статистических сведений по результатам сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку. | в течение двух недель после получения результатов | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 6.11. | Формирование транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ | февраль, апрель, август 2020 года (в зависимости от этапа) | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 6.12. | Тиражирование и пакетирование КИМ для проведения ОГЭ | апрель – май 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.13. | Запись на электронные носители текстов изложения для проведения ОГЭ по русскому языку, текстов для проведения устной части ОГЭ по иностранным языкам | апрель – май 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.14. | Печать и выдача уведомлений на участие в ГИА, лицам, зарегистрированным в РИС на сдачу ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | не позднее, чем за 2 недели до соответствующих экзаменов | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 6.15. | Выверка сведений об участниках ГИА, работниках ППЭ, членах предметных комиссий, членах ГЭК, внесенных в РИС | до начала досрочного, основного и дополнительного периодов проведения ГИА | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 6.16. | Подготовка рабочих станций, принтеров, сканеров для выполнения функций РЦОИ при проведении ГИА | за две недели до начала этапа проведения ГИА | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 6.17. | Обеспечение работы станции приемки ЭМ, внесение сведений о полученных ЭМ в РИС. Распределение ЭМ по ППЭ | не позднее, чем за 1 день до каждого экзамена | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 6.18. | Взаимодействие с организацией, осуществляющей доставку ЭМ: согласование графиков получения и выдачи ЭМ | за неделю до каждого экзамена | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 6.19. | Организация передачи ЭМ через членов ГЭК в ППЭ и приема ЭМ из ППЭ в РЦОИ после проведения экзаменов. Учет ЭМ с использованием станции приемки ЭМ | в день проведения ГИА | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 6.20. | Обеспечение сканирования, обработки и проверки ЭМ участников ГИА | Основные сроки: 6 календарных дней: русский язык; 4 календарных дня: математика (проф.), предметы по выбору; 3 календарных дня: математика (баз.); Досрочные и дополнительные сроки 3 календарных дня после каждого экзамена | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 6.21. | Обеспечение деятельности предметных и конфликтных комиссий при проведении ГИА | в дни проверки работ участников ГИА | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.22. | Передача электронных файлов с результатами проверки развернутых ответов участников ГИА на централизованную проверку | непосредственно после окончания обработки | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.23. | Размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА | не позднее 2 календарных дней после утверждения результатов решением ГЭК | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.24. | Сопровождение приема и рассмотрения апелляций участников ГИА | в соответствии с графиком работы конфликтной комиссии | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.25. | Выдача протоколов по результатам рассмотрения апелляций конфликтной комиссией | в день получения результатов из ГЭК | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, |
| 6.26. | Учет и хранение использованных КИМ, бланков ответов участников ГИА, протоколов проверки развернутых ответов, неиспользованных и бракованных ЭМ, материалов ППЭ, апелляционных материалов | До завершения установленных сроков хранения | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.27. | Уничтожение в установленном порядке протоколов проверки развернутых ответов, неиспользованных и бракованных ЭМ, материалов ППЭ, апелляционных материалов | после завершения установленных сроков хранения | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.28. | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА (подвоз обучающихся на экзамены и членов ГЭК к месту проведения экзаменов) | в сроки, утвержденные расписанием проведения ГИА | Минобрнауки РД, МОУО, ОО |
| 6.29. | Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ. | ноябрь-декабрь 2019 года февраль-март 2020 | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 6.30. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-наблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку ЭМ, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО, МВД (по согласованию), Минздравоохранения РД (по согласованию),; Ростелеком (по согласованию) |
| 6.31. | Организация и проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | март, май, август 2020 года (в зависимости от этапа) | Минобрнауки РД, ДИРО, Ростелеком (по согласованию) |
| 6.32. | Создание условий в ППЭ для участников с ОВЗ: - организация взаимодействия с Республиканской психолого-медико-педагогическая комиссией (далее - РПМПК) по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ; - сбор информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ; - утверждение ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ; - принятие решения ГЭК о создании особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 участникам с ОВЗ; - проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ | сентябрь – июнь 2019/2020 учебного года | Минобрнауки РД, МОУО, ОО, Республиканская психолого-медико педагогическая комиссия |
| 6.33. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей ГИА, организация работы общественных наблюдателей. | весь период | Минобрнауки РД |
| 6.34. | Утверждение плана работы по организации общественного наблюдения. Проведение совещания с ректорами ОО высшего образования по вопросам организации работы Ситуационного центра и включения в практику работы студентов в период ГИА. Проведение совещания по итогам работы общероссийской системы мониторинга проведения ГИА в 2019 году. Проведение совещания со студентами ОО высшего образования по вопросам организации общественного наблюдения | март – апрель 2020 года | Минобрнауки РД, |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА в 2019/2020 учебном году |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 общественности, участников экзаменов, их родителей (законных представителей): | весь период | Минобрнауки РД ДИРО, МОУО, ОО |
| 7.1.1. | Организация и проведение прямой линии с Минобрнауки РД; | март 2020 года | Минобрнауки РД |
| 7.1.2. | Организация и проведение видеоконференции с главами городских округов и муниципальных районов республики | март 2020 года | Минобрнауки РД |
| 7.1.3. | Организация и проведение оперативного совещания при Главе Республики Дагестан | май 2020 года | Минобрнауки РД |
| 7.1.4. | Организация и проведение заседаний Рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности и организованному проведению ЕГЭ. | по мере необходимости | Минобрнауки РД |
| 7.2. | Размещение информации о порядке проведения ГИА на сайте Минобрнауки РД, МОУО и ОО: - о сроках и месте регистрации для написания итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | в установленные Порядком сроки | Минобрнауки РД ДИРО, МОУО, ОО |
| 7.3. | Ознакомление участников экзаменов, родителей (законных представителей) с нормативными документами о порядке проведения ГИА | весь период | Минобрнауки РД, МОУО ОО |
| 7.4. | Подготовка и издание печатных, электронных методических материалов (буклеты, памятки, листовки), для участников экзаменов, педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 7.5. | Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 7.6. | Ведение и актуализация официального сайта и страниц в социальных сетях | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО МОУО ОО |
| 7.7. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году. Подготовка: - информационных материалов для официальных ведомственных сайтов; - материалов для распространения на региональных Интернет-ресурсах. | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 7.8. | Реализация мероприятий медиа-плана по освещению темы ЕГЭ на радио и телевидении: - организация тематических брифингов, пресс-туров; - подготовка радио-сообщений, заметок, статей, телевизионных сюжетов, региональных новостных сообщений, специальных ТВ-программ в формате ток-шоу, расширенных интервью с экспертами, видеороликов | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 7.10. | Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2019/2020 учебного года | Минобрнауки РД, МОУО, ОО |
| 7.11. | Организация информационного сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам: - проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов; - проведение классных часов, групповых, индивидуальных консультаций, психологических тренингов; - оформление стендов; - издание памяток, статей в электронном дневнике школы; - размещение информации на сайтах ОО по профилактике стрессовых состояний на экзамене; - проведение дней психологического здоровья, часов психологии для учащихся старших классов | в течение 2019/2020 учебного года | Минобрнауки РД, МОУО |
| 7.12. | Работа с обращениями граждан, поступающими на официальные сайты Минобрнауки РД, на телефон «горячей линии» | в течение 2019/2020 учебного года | Минобрнауки РД |
| 7.13. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников: - организация и проведение цикла вебинаров «Спрашивали-отвечаем!» по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11; - проведение с участием педагогов –психологов школьных, городских (районных), областных родительских собраний; - размещение информации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников на официальных сайтах управления, МОУО, ОО; - организация и проведение единого информационного дня | в течение 2019/2020 учебного года | Минобрнауки РД МОУО, ОО |
| 7.14. | Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11, а именно проведение: - серии вебинаров с родителями «Спрашивали-отвечаем»; - мероприятий по вопросам ГИА (круглые столы, встречи-беседы, мастер-классы, дискуссионные клубы и деловые игры); - акций и других специальных мероприятий с участием выпускников, родительской общественности | в течение 2019/2020 учебного года | Минобрнауки РД МОУО, ОО |
| 7.15. | Участие в проекте «Я сдам ЕГЭ» | согласно плану | Минобрнауки РД, ДИРО МОУО |
| 7.16. | Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль – март 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 8. Мероприятия по обеспечению контроля (надзора) за организацией и проведением ГИА в 2019/2020 учебном году |
| 8.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА -9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению | в соответствии с утвержденным графиком | Минобрнауки РД, Управление надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки Республики Дагестан (далее - УНКСО) |
| 8.2. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО | весь период | Минобрнауки РД, УНКСО |
| 8.3. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | весь период | Минобрнауки РД, УНКСО |
| 8.4. | Мониторинг состояния информирования по процедуре ГИА в 2020 году в ОО. Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА -9 и ГИА-11 в региональных СМИ. Анализ обращений на телефоны «горячей линии» | весь период | Минобрнауки РД, УНКСО |
| 8.5. | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА: - комиссионная проверка готовности ППЭ; - тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ; - итогах проверки готовности ППЭ | март – апрель 2020 года | Минобрнауки РД, УНКСО |
| 8.6. | Контроль организации общественного наблюдения при проведении ГИА | февраль - сентябрь 2020 года | Минобрнауки РД, УНКСО |
| 8.7 | Организация работы регионального Ситуационного центра | март, июнь, сентябрь 2020 года | Минобрнауки РД, УНКСО |
| 8.8. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: | весь период | Минобрнауки РД, УНКСО |
| 8.8.1. | перепроверка результатов итогового сочинения (изложения) выпускников 2020 года; | декабрь, февраль 2019 года | Минобрнауки РД, УНКСО ДИРО |
| 8.8.2. | организация перепроверки всех работ по итоговому сочинению (изложению), имеющих результат «Незачет»; | декабрь, февраль 2019 года | Минобрнауки РД, УНКСО ДИРО |
| 8.8.3. | организация выборочной перепроверки работ итоговому сочинению (изложению), имеющих результат «Зачет»; | декабрь, февраль 2019 года | Минобрнауки РД, УНКСО ДИРО |
| 8.8.4. | мероприятия по контролю за проведением итогового сочинения (изложения) (выездные); | декабрь, февраль 2019 года | Минобрнауки РД, УНКСО |
| 8.8.5. | мероприятия по контролю работы экспертных комиссий ОО, допустивших нарушения при проверке итогового сочинения (изложения) (выездные); | январь-февраль 2020 года | Минобрнауки РД, УНКСО |
| 8.8.6 | информационные письма о результатах проведения итогового сочинения (изложения), нарушений, выявленных на этапах проведения, в целях принятия мер к нарушителям, устранения нарушений, их профилактики; | январь-февраль 2020 года | Минобрнауки РД, УНКСО |
| 8.8.7. | обозначение «зон риска» в целях предупреждения нарушений порядка проведения ГИА, работа в соответствии с ними; | март – сентябрь 2020 года | Минобрнауки РД, УНКСО |
| 8.8.8 | проведение контрольных мероприятий по соблюдению установленного порядка проведения ГИА в 2020 году; | март – сентябрь 2020 года | Минобрнауки РД, УНКСО |
| 8.8.9. | проведение контрольных мероприятий в ППЭ и видеонаблюдения в период проведения ГИА в 2020 году; | март – сентябрь 2020 года | Минобрнауки РД, УНКСО |
| 8.8.10. | анализ состояния информационных стендов и официальных сайтов при проведении выездных проверок ОО, осуществляющих реализацию программ основного и среднего общего образования; | март - сентябрь 2020 года | Минобрнауки РД, УНКСО |
| 8.8.11. | информационные письма о внесении изменений в материалы информационных стендов в ОО по процедуре ГИА в 2020 году; | март 2020 года | Минобрнауки РД, УНКСО |
| 8.8.12 | мероприятия по контролю за проведением ГИА (выездные); | март - сентябрь 2020 года | Минобрнауки РД, УНКСО |
| 8.8.13 | мероприятия по осуществлению видеонаблюдения по нарушениям, выявленным общественными наблюдателями | март – сентябрь 2020 года | Минобрнауки РД, УНКСО |
| 8.9. | Мониторинг нарушений ГИА: | март – сентябрь 2020 года | Минобрнауки РД, УНКСО |
| 8.9.1. | подготовка отчетов об удаленных участниках ГИА; | март - сентябрь 2020 года | Минобрнауки РД, УНКСО |
| 8.9.2. | подготовка отчетов о принятых мерах по выявленным нарушениям государственной итоговой аттестации; | март - сентябрь 2020 года | Минобрнауки РД, УНКСО |
| 8.9.3. | подготовка отчета по правоприменительной практике во время проведения государственной итоговой аттестации; | август 2020 года | Минобрнауки РД, УНКСО |
| 8.10. | Мониторинг нарушений порядка проведения ГИА в 2020 году, анализ «зон риска» в разрезе ОО и административно-территориальных единиц (далее – АТЕ) в целях профилактики нарушений. Рейтинг ОО и АТЕ | август 2020 года | Минобрнауки РД, УНКСО |
| 9. Итоги проведения ГИА в 2019/2020 учебном году |
| 9.1. | Статистико-аналитический отчет о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019/2020 учебном году | август – сентябрь 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 9.2. | Анализ недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2019/2020 учебном году | август – сентябрь 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО МОУО ОО |
| 9.3. | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по каждому учебному предмету в 2019/2020 учебном году | август – сентябрь 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 9.4. | Обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 и определение направлений повышения качества образования: - на совещании при Главе Республики Дагестан; - на заседании Правительства -Республики Дагестан; - на совещаниях с главами городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан | август 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, |
| 9.5. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на августовских совещаниях работников образования, конференциях, педагогических советах | август – сентябрь 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 9.6. | Издание сборников по итогам статистического анализа ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | сентябрь – октябрь 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО |
| 9.7. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональном публичном отчете | сентябрь 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 9.8. | Издание сборников аналитических отчетов предметных комиссий с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями – предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2019/ 2020 учебном году | сентябрь – октябрь 2020 года | Минобрнауки РД, ДИРО |
| 9.9. | Составление Плана («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Дагестан в 2020/2021 учебном году с учетом итогов анализа работы в 2019/2020 учебном году. | сентябрь – октябрь 2020 года | Минобрнауки РД, УНКСО ДИРО |