Утверждаю

Заместитель Председателя

Правительства Республики Дагестан –

министр образования и науки

Республики Дагестан

_______________У.А. Омарова

Приказ Минобрнауки РД

от «____»_____________2019 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке и проведению апробации итогового собеседования обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций в РД

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Формирование нормативной базы. |
| 1 | Формирование нормативно-правовых актов регионального уровня по организации и проведению итогового собеседования в 9-х классах РД. | до 20 января 2019 г. | Минобрнауки РД Шабанова Л.Ю |
| 2 | Назначение специалистов ОО, ответственных за подготовку и проведение итогового собеседования, согласно регламенту: - ответственный организатор ОО; - организаторы вне аудитории; - экзаменатор-собеседник; - эксперт; - технический специалист. Организация рабочего места для ответственного организатора ОО, оборудованного компьютером с доступом в сеть Интернет для получения материалов для проведения итогового собеседования и принтером для их тиражирования | до 20 января 2019 г. | Руководитель ОО |
| II. Организационно-методическая работа по подготовке кадров |
| 1 | Консультативная поддержка процедур проведения апробации | до 20 января 2019 г. | ЦКО ДИРО муниципальные образования (муниципальный координатор) |
| 2 | Сбор сведений о специалистах ОО, ответственных за подготовку и проведение итогового собеседования, согласно регламенту, представленному ФГБУ «ФЦТ»: - ответственный организатор ОО; - организаторы вне аудитории; - экзаменатор-собеседник; - эксперт; - технический специалист. | до 20 января 2019 г. | ЦКО ДИРО |
| 3 | Информационно-разъяснительная работа с родителями и обучающимися 9 классов об организации и проведении модели итогового собеседования в ходе проведения родительских собраний, индивидуальных консультаций, классных часов | до 20 января 2019 г. | Муниципальный координатор Руководители ОО |
| 4 | Планирование учителями русского языка и литературы работы в урочное и внеурочное время по использованию иллюстративного материала, методов развития монологической и диалогической речи обучающихся | до 20 января 2019 г. | Руководители ОО |
| 5 | Инструктивные семинары с организаторами итогового собеседования. | до 20 января 2019 г. | Муниципальный координатор Руководители ОО |
| III. Обеспечение технологической готовности и проведение апробации в ОО |
| 1 | Установка регионального программного обеспечения процессов внесения информации в РИС и РБД | с 17-го по 19 января 2019 г. | ЦКО ДИРО |
| 2 | Развертывание региональной базы данных | 18 января 2019 г. | ЦКО ДИРО |
| 3 | Внесение в РИС сведений: об ОО, которые планируется задействовать при проведении апробации и сведений об участниках апробации | с 17-го по 18января 2019 г. | ЦКО ДИРО |
| 4 | Проведение технической подготовки ЦКО: установка и настройка программного обеспечения для загрузки результатов собеседования из ОО в РИС | с 17-го по 18 января 2019 г. | ЦКО ДИРО |
| 5 | Передача в ОО дистрибутивов программного обеспечения для проведения итогового собеседования | с 17-го по 18 января 2019 г. | ЦКО ДИРО |
| 6 | Подготовка аудиторий к проведению апробации: установка необходимого количество автоматизированных рабочих мест, оборудованных средствами для записи ответов участников итогового собеседования/подготовка необходимого количества диктофонов | с 17-го по 19 января 2019 г. | Технические специалисты ОО |
| 8 | Получение критериев оценивания для экспертов с официального сайта ФГБНУ «ФИПИ» и тиражирование в необходимом количестве | с 17-го по 19 января 2019 г. | Ответственный организатор ОО |
| 9 | Техническая подготовка ОО к апробации: установка и настройка ПО для проведения итогового собеседования в ОО | с 17-го по 19 января 2019 г. | Технические специалисты ОО |
| 10 | Передача сведений об участниках апробации в ОО | с 17-го по 19 января 2019 г. | ЦКО ДИРО |
| 11 | Передача форм для проведения апробации в ОО | с 17-го по 19 января 2019 г. | ЦКО ДИРО |
| 12 | Проверка готовности аудиторий и штаба, оборудования для записи ответов участников итогового собеседования, распределение их по аудиториям | 19 января 2019 г. | Технические специалисты ОО, ответственный организатор ОО |
| 13 | Проведение итогового собеседования в ОО | 22 января 2019 г. | Муниципальный координатор Ответственный организатор ОО |
| 14 | Передача апробационных материалов в ЦКО ДИРО | 23-24 января 2019 г. | Муниципальный координатор Ответственные организаторы ОО |
| 15 | Прием апробационных материалов и консолидация бланков с результатами оценивания из ОО | 23-24 января 2019 г. | ЦКО ДИРО |
| 16 | Сбор журналов апробации от ОО | с 23-24 января 2019 г. | ЦКО ДИРО |
| 17 | Обработка апробационного материала посредством ПК «TestReader» и ПО «АИС ГИА» | 25 января 2019 г. | ЦКО ДИРО |
| IV. Ознакомление с результатами |
| 1 | Передача результатов участников апробации итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в МО | до 28 января | ЦКО ДИРО |
| 2 | Доведение результатов апробации итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах до сведения обучающихся и их родителей, законных представителей | до 30 января | Муниципальные органы управления образованием |