**Утверждаю:**

Заместитель Председателя Правительства Республики - председатель

Правительственной комиссии Республики Дагестан

по координации организации отдыха,

оздоровления и занятости детей,

подростков и молодежи в 2020 году

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_У.А. Омарова

« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.

**План подготовки к летней оздоровительной кампании 2020 года в Республике Дагестан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| 1 | Подготовка и представление в Правительство РД проектп**остановления Правительства Республики Дагестан «Об итогах летней оздоровительной кампании 2019 года и задачи на 2020 год»** | до 25 сентября 2019 г. | Минобрнауки РД,  Органы исполнительной власти РД |
| 2 | Утверждение нормативных актов по организации отдыха детей в каникулярное время (комплекс мер, приказ по организации летнего отдыха детей и т.д.) | до 15 ноября 2019 г. | Минобрнауки РД,  Органы местного самоуправления |
| 3 | Подготовка и Утверждение состава Правительственной комиссии по координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Республике Дагестан в 2020 году | 25 ноября 2019 г. | Минобрнауки РД,  Органы исполнительной власти РД |
| 4 | Подготовка и проведение заседаний Правительственной комиссии по координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2020 г. | ежемесячно в течение  оздоровительного сезона  (декабрь 2019г., февраль, апрель, май, июнь 2020 г.) | Правительственная комиссия  по координации организации  отдыха, оздоровления и занятости детей, Заинтересованные органы исполнительной власти РД |
| 5 | Формирование и согласование реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, планирующих функционирование в период летней оздоровительной кампании 2020 года (загородных оздоровительных лагерей, санаториев, лагерей с дневным пребыванием) | до 1 марта 2019 г. | Минобрнауки РД  органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан  межведомственные муниципальные комиссии |
| 6 | Принятие муниципальных правовых актов об уполномоченном органе, ответственном за координацию оздоровительной кампании в муниципальном образовании, утверждении состава межведомственной муниципальной комиссии по приемке готовности загородных оздоровительных учреждений и лагерях дневного пребывания независимо от формы собственности к началу оздоровительного сезона, а также порядка предоставления путевок в загородные оздоровительные лагеря | до 1 февраля 2020 г. | органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан |
| 7 | Организация работы межведомственных муниципальных комиссий по приемке готовности загородных оздоровительных и пришкольных лагерей, расположенных на территории муниципальных образований Республики Дагестан, по их приемке к обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в 2020 году | По отдельному графику | Минобрнауки РД  органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан |
| 8 | Оказание в пределах своей компетенции информационно-методическую помощь [органам местного самоуправления](https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/), межведомственным муниципальным комиссиям [муниципальных образований](https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/) Республики Дагестан в организации отдыха, оздоровления и занятости детей | Февраль – июнь 2020г. | Минобрнауки РД  Роспотребнадзор по РД Госпожнадзор по РД  ГУ МРФ по ГО, ЧС по РД  Минздрав РД |
| 9 | Проведение совещаний по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании в 2020 году с руководителями оздоровительных учреждений совместно с заинтересованными органами исполнительной власти РД | декабрь 2019г.,  февраль, апрель, май, июнь 2020 г. | Минобрнауки РД  Заинтересованные органы исполнительной власти РД  Межведомственные муниципальные комиссии |
| 10 | Подготовка конкурсной документации на оказание услуг отдыха и оздоровления детей в 2020 году | до 01 апреля 2020 г. | Минобрнауки РД |
| 11 | Проведение совещания с представителями ГАУ РД «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан» по организации и устранению рисков при зачислении детей в детские оздоровительные учреждения по электронной очереди | до 01 апреля 2020 г. | Минобрнауки РД  ГАУ РД «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан» |
| 12 | Проведение совещания с муниципальными органами образования о возможности временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, свободное от учебы время в летний период. | до 01 апреля 2020 г. | Минобрнауки РД  Минтруд РД |
| 13 | Сформировать и представить Правительственной комиссии Республики Дагестан по координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Республике Дагестан реестр поставщиков пищевых продуктов в оздоровительные учреждения | до 05 апреля 2020г. | Минобрнауки РД,  Балансодержатели,  Руководители оздоровительных учреждений |
| 14 | Формирование и размещение на информационном портале Минобрнауки РД, официальных сайтах исполнительных органов государственной власти республики, администраций органов местного самоуправления муниципальных образований республики реестра организаций, осуществляющих деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в республике | до 01 марта 2020 г. | Минобрнауки РД,  Органы исполнительной власти РД,  Межведомственные муниципальные комиссии |
| 15 | Составление и направление графика приемки загородных оздоровительных лагерей, включая лагеря негосударственной формы собственности, к началу оздоровительного сезона в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Республики Дагестан, в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республики Дагестан | до 10 апреля 2020г. | Минобрнауки РД  органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан  межведомственные муниципальные комиссии |
| 16 | Сформировать и утвердить список должностных лиц, ответственных за готовность детских оздоровительных учреждений Республики Дагестан к приему детей в рамках летней оздоровительной кампанией 2020 года | до 15 апреля 2020г. | Минобрнауки РД  Органы исполнительной власти РД |
| 17 | Обеспечить завершение мероприятий по заключению договоров на поставку пищевых продуктов с лагерями дневного пребывания (пришкольные) | до 10 апреля 2020г. | Минобрнауки РД  межведомственные муниципальные комиссии |
| 18 | Организация работы (опубликование материалов в печатных изданиях, на телевидении, интернет-ресурсах) по освещению подготовки отдыха детей в оздоровительных организациях, расположенных в республике и за ее пределами | апрель-июнь 2020г. | Минобрнауки РД  Минпечати РД |
| 19 | Оказание в пределах своей компетенции информационно-методическую помощь [органам местного самоуправления](https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/) [муниципальных образований](https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/) Республики Дагестан в организации отдыха, оздоровления и занятости детей | постоянно | Минобрнауки РД,  Органы исполнительной власти РД  межведомственные муниципальные комиссии |
| 20 | Заключение государственных контрактов по закупке путевок с директорами организаций отдыха и оздоровления детей | до 15 мая 2020 г. | Минобрнауки РД |
| 21 | Провести работу по укомплектованию детских оздоровительных учреждений (организаций) медицинскими кадрами в соответствии с утвержденными штатными нормативами медицинского персонала медицинского пункта оздоровительного учреждения (приказ Минздрава России от 13 июня 2018г. № 327н) | до 15 мая 2020 г. | Минздрав РД |
| 22 | Утвердить и представить в Министерство образования и науки Республики Дагестан по каждому детскому оздоровительному учреждению (организации), включенному в реестр 2020 г., список медицинского персонала медицинского пункта оздоровительного учреждения | до 1 июня 2020 | Минздрав РД |
| 23 | Обеспечить подготовку медицинского персонала по вопросам организации оздоровительной работы и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в детских оздоровительных учреждениях | до 1 июня 2020 | Минздрав РД |
| 24 | Обеспечить комплектование детских оздоровительных учреждений квалифицированным педагогическим персоналом Мероприятия по подготовке кадров оздоровительных лагерей (повышение квалификации) | до 20 мая 2020 г. | Минобрнауки РД, ДИРО РД, межведомственные муниципальные комиссии  руководители оздоровительных учреждений |
| 26 | Проведение межведомственного семинара-совещания с директорами организаций отдыха и оздоровления детей, врачами, работниками пищеблоков с участием Правительственной комиссии | до 20 мая 2020 г. | Минобрнауки РД,  Роспотребнадзор по РД, Госпожнадзор по РД  ГУ МРФ по ГО, ЧС по РД |
| 27 | Сформировать и утвердить план мероприятий министерств и ведомств республики в культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий в детских оздоровительных учреждениях в 2020 году | до 20 мая 2020г. | Минобрнауки РД  Заинтересованные органы исполнительной власти РД |
| 28 | Проведение индивидуальной работы с родителями по заявкам на оздоровление детей | февраль - июнь 2020 г. | Органы местного самоуправления  Территориальные управления образования |
| 29 | Принять меры на предмет соблюдения требований по организации безопасности детей в оздоровительных организациях в соответствии с утвержденным Стандартом безопасности отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления в Республике Дагестан | Весь период | ГИМС ГУ МЧС России по РД  Роспотребнадзор по РД,  МВД России по РД,  Минобрнауки РД,  Минздрав РД,  Минтранс РД  Руководители оздоровительных учреждений |
| 30 | Сбор копий заключений территориальных отделов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республики Дагестан, актов отделов Государственного пожарного надзора о готовности загородных оздоровительных лагерей независимо от их [ведомственной](https://pandia.ru/text/category/vedomstvo/) принадлежности и формы собственности к летнему оздоровительному сезону | До 1 мая 2020 г. | Минобрнауки РД,  Органы местного самоуправления,  Межведомственные муниципальные комиссии |
| 31 | Сбор актов межведомственных муниципальных комиссий о готовности загородных и пришкольных оздоровительных лагерей независимо от формы собственности к началу оздоровительного сезона 2019 года | До 1мая 2020 г. | Минобрнауки РД,  Межведомственные муниципальные комиссии |