Приложение к приказу
Минобрнауки РД

от «____»______2019 г. 
№  _____________

МЕДИАПЛАН

информационного сопровождения реализации региональных проектов национального проекта 
«Образование» в Республике Дагестан в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятия | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка |  | Форма сопровождения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Создание центров образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анонсирование создания Центров образования «Точка роста». Проведение заседания рабочей группы Минобрнауки РД Пресс-конференция | Сайт министерства образования, республиканские печатные и электронные СМИ | Январь-февраль | Старт проекта совпадает с пресс-конференцией о планах и графике мероприятий, об объемах федерального и регионального финансирования в рамках нацпроекта «Образование» на текущий год, о грядущих изменениях в системе образования региона |  | Анонс Новости |  |
| 2 | Презентация Концепции проекта для различных аудиторий (обучающиеся, преподаватели, родители) Запуск сайта | Сайт министерства образования | Март-апрель | Подготовленные материалы |  | Новости |  |
| 3 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов с привлечением федеральных экспертов и тьютеров | Сайт министерства образования, социальные сети Минобрнауки РД | Март-ноябрь | Выпускается новость об участии преподавателей в образовательных сессиях ФГАУ ФНФРО, и отчеты самих преподавателей по итогам с размещением на их персональных страницах в соцсетях |  | Новости |  |
| 4 | Начало ремонта помещений, монтажа и установки оборудования; запуск сайта; запуск горячей линии по вопросам записи детей | Сайт министерства образования, социальные сети Минобрнауки РД | Апрель-июль | Публикация адресов площадок, где будет реализован проект, фото-фиксация состояния помещения для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту |  | Анонс |  |
| 5 | Старт набора детей; запуск рекламной кампании | Сайт министерства образования, социальные сети Минобрнауки РД, электронные СМИ РД | Май-август | Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, образовательных учреждениях, местах массового пребывания жителей. Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам образования и проекта. |  | Анонс Новости |  |
| 6 | Проведение ремонтных работ помещений в соответствии с брендбуком | Социальные сети | Июнь-август | Муниципалитеты и администрации районов публикуют информацию о статусе ремонтных и иных работ. Выходит обзорный репортаж по итогам выезда на место. |  | Публикации |  |
| 7 | Окончание ремонта помещений; установка и настройка оборудования; приемка | Социальные сети | Август-сентябрь | Глава региона проводит совещание перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных СМИ делают пресс-подход и все дают подробные комментарии. |  | Публикации |  |
| 8 | Торжественное открытие | Сайт министерства образования, республиканские печатные и электронные СМИ Телеканалы РД, Социальные сети | Сентябрь | 1 сентября Глава региона и его заместители посещают новые объекты. Делают фотографии и видео для использования в дальнейшей работе. |  | Анонс Новости Видеосюжеты Публикации |  |
| 9 | Поддержание интереса к проекту и общее информационное сопровождение | Социальные сети Электронные СМИ | Сентябрь-декабрь | Выезд журналистов на места, где им показывают, чем заняты дети, что им нравится, а что сложно; опрос родителей и преподавателей; публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте. |  | Публикации Новости |  |
| - Обновление материально-технической базы в коррекционных школах в рамках регионального проекта «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анонсирование обновления мтб коррекционных школ. Проведение заседания рабочей группы Минобрнауки РД. Пресс-конференция. | Сайт Министерства образования и науки РД Социальные сети | Январь-февраль | Старт проекта совпадает с пресс-конференцией о планах и графике мероприятий, об объемах федерального и регионального финансирования в рамках нацпроекта «Образование» на текущий год, о грядущих изменениях в системе образования региона |  | Новости Публикации |  |
| 2 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов с привлечением федеральных экспертов и тьютеров | Сайт министерства образования, социальные сети | Март-ноябрь | Выпускается новость об участии преподавателей в образовательных сессиях ФГАУ ФНФРО, и отчеты самих преподавателей по итогам с размещением на их персональных страницах в соцсетях |  | Новости Публикации |  |
| 3 | Начало ремонта помещений, монтажа и установки оборудования | Социальные сети | Апрель-июль | Публикация адресов площадок, где будет реализован проект, фото-фиксация состояния помещения для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту |  | Публикации |  |
| 4 | Проведение ремонтных работ помещений в соответствии с брендбуком | Социальные сети | Июнь-август | Муниципалитеты и администрации районов публикуют информацию о статусе ремонтных и иных работ. Выходит обзорный репортаж по итогам выезда на место. |  | Публикации |  |
| 5 | Окончание ремонта помещений; установка и настройка оборудования; приемка | Сайт Министерства образования и науки РД Социальные сети | Август-сентябрь | Глава региона проводит совещание перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных СМИ делают пресс-подход и все дают подробные комментарии. |  | Новости Публикации |  |
| 6 | Торжественное открытие | Сайт министерства образования, республиканские печатные и электронные СМИ Телеканалы РД, Социальные сети | Сентябрь | 1 сентября Глава региона и его заместители посещают новые объекты. Делают фотографии и видео для использования в дальнейшей работе. |  | Анонс Новости Видеосюжеты Публикации |  |
| 7 | Поддержание интереса к проекту и общее информационное сопровождение | Сайт Министерства образования и науки РД Электронные СМИ РД Социальные сети | Сентябрь-декабрь | Выезд журналистов на места, где им показывают, чем заняты дети, что им нравиться, а что сложно; опрос родителей и преподавателей; публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте. |  | Новости Публикации |  |
| - Создание мобильных технопарков «Кванториум-05» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анонсирование создания мобильных технопарков «Кванториум-05». Проведение заседания рабочей группы Минобрнауки РД. Пресс-конференция. | Сайт министерства образования, республиканские печатные и электронные СМИ Социальные сети | Январь-февраль | Старт проекта совпадает с пресс-конференцией о планах и графике мероприятий, об объемах федерального и регионального финансирования в рамках нацпроекта «Образование» на текущий год, о грядущих изменениях в системе образования региона | Анонс Новости Публикации |  |  |
| 2 | Презентация Концепции проекта для различных аудиторий (обучающиеся, преподаватели, родители) Запуск сайта | Сайт Министерства образования и науки РД Социальные сети | Март-апрель | Подготовленные материалы | Новости Публикации |  |  |
| 3 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов с привлечением федеральных экспертов и тьютеров | Сайт Министерства образования и науки РД Социальные сети | Март-ноябрь | Выпускается новость об участии преподавателей в образовательных сессиях ФГАУ ФНФРО, и отчеты самих преподавателей по итогам с размещением на их персональных страницах в соцсетях | Новости Публикации |  |  |
| 4 | Торжественное открытие Выезд мобильного технопарка в районы | Сайт министерства образования, республиканские печатные и электронные СМИ Телеканалы РД, Социальные сети | Сентябрь | 1 сентября Глава региона и его заместители посещают новые объекты. Делают фотографии и видео для использования в дальнейшей работе. | Анонс Новости Видеосюжеты Публикации |  |  |
| 5 | Поддержание интереса к проекту и общее информационное сопровождение | Сайт Министерства образования и науки РД Социальные сети Электронные СМИ РД | Сентябрь-декабрь | Выезд журналистов на места, где им показывают, чем заняты дети, что им нравиться, а что сложно; опрос родителей и преподавателей; публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте. | Новости Публикации |  |  |
| - Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анонсирование внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях. Проведение заседания рабочей группы Минобрнауки РД. Пресс-конференция. | Сайт Министерства образования и науки РД Социальные сети Электронные СМИ РД | Январь-февраль | Старт проекта совпадает с пресс-конференцией о планах и графике мероприятий, об объемах федерального и регионального финансирования в рамках нацпроекта «Образование» на текущий год, о грядущих изменениях в системе образования региона | Анонс Новости Публикации |  |  |
| 2 | Презентация Концепции проекта для различных аудиторий (обучающиеся, преподаватели, родители) Запуск сайта | Сайт Министерства образования и науки РД Социальные сети | Март-апрель | Подготовленные материалы | Новости Публикации |  |  |
| 3 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов с привлечением федеральных экспертов и тьютеров | Сайт Министерства образования и науки РД Социальные сети | Март-ноябрь | Выпускается новость об участии преподавателей в образовательных сессиях ФГАУ ФНФРО, и отчеты самих преподавателей по итогам с размещением на их персональных страницах в соцсетях | Новости Публикации |  |  |
| 4 | Торжественное открытие | Сайт министерства образования, республиканские печатные и электронные СМИ Телеканалы РД, Социальные сети | Сентябрь | 1 сентября Глава региона и его заместители посещают новые объекты. Делают фотографии и видео для использования в дальнейшей работе. | Анонс Новости Видеосюжеты Публикации |  |  |
| 5 | Поддержание интереса к проекту и общее информационное сопровождение | Сайт Министерства образования и науки РД Социальные сети Электронные СМИ РД | Сентябрь-декабрь | Выезд журналистов на места, где им показывают, чем заняты дети, что им нравиться, а что сложно; опрос родителей и преподавателей; публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте. | Новости Публикации |  |  |
| - Создание центров цифрового образования детей «IT-куб» в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анонсирование создания центра цифрового творчества «ИТ-куб». Проведение заседания рабочей группы Минобрнауки РД. Пресс-конференция. | Сайт Министерства образования и науки РД Социальные сети Электронные СМИ РД | Январь-февраль | Старт проекта совпадает с пресс-конференцией о планах и графике мероприятий, об объемах федерального и регионального финансирования в рамках нацпроекта «Образование» на текущий год, о грядущих изменениях в системе образования региона | Анонс Новости Публикации |  |  |
| 2 | Презентация Концепции проекта для различных аудиторий (обучающиеся, преподаватели, родители) Запуск сайта | Сайт Министерства образования и науки РД Социальные сети | Март-апрель | Подготовленные материалы | Новости Публикации |  |  |
| 3 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов с привлечением федеральных экспертов и тьютеров | Сайт Министерства образования и науки РД Социальные сети | Март-ноябрь | Выпускается новость об участии преподавателей в образовательных сессиях ФГАУ ФНФРО, и отчеты самих преподавателей по итогам с размещением на их персональных страницах в соцсетях | Новости Публикации |  |  |
| 4 | Начало ремонта помещений, монтажа и установки оборудования; запуск сайта; запуск горячей линии по вопросам записи детей | Социальные сети | Апрель-июль | Публикация адресов площадок, где будет реализован проект, фото-фиксация состояния помещения для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту | Публикации |  |  |
| 5 | Старт набора детей; запуск рекламной кампании | Сайт министерства образования, социальные сети Минобрнауки РД, электронные СМИ РД | Май-август | Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, образовательных учреждениях, местах массового пребывания жителей. Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам образования и проекта. | Анонс Новости |  |  |
| 6 | Проведение ремонтных работ помещений в соответствии с брендбуком | Социальные сети | Июнь-август | Муниципалитеты и администрации районов публикуют информацию о статусе ремонтных и иных работ. Выходит обзорный репортаж по итогам выезда на место. | Публикации |  |  |
| 7 | Окончание ремонта помещений; установка и настройка оборудования; приемка | Социальные сети | Август-сентябрь | Глава региона проводит совещание перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных СМИ делают пресс-подход и все дают подробные комментарии. | Публикации |  |  |
| 8 | Торжественное открытие | Сайт министерства образования, республиканские печатные и электронные СМИ Телеканалы РД, Социальные сети | Сентябрь | 1 сентября Глава региона и его заместители посещают новые объекты. Делают фотографии и видео для использования в дальнейшей работе. | Анонс Новости Видеосюжеты Публикации |  |  |
| 9 | Поддержание интереса к проекту и общее информационное сопровождение | Сайт министерства образования, республиканские печатные и электронные СМИ, Социальные сети | Сентябрь-декабрь | Выезд журналистов на места, где им показывают, чем заняты дети, что им нравиться, а что сложно; опрос родителей и преподавателей; публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте. | Новости Публикации |  |  |
| - Создание Центра опережающей профессиональной подготовки в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анонсирование создания Центра опережающей профессиональной подготовки. Проведение заседания рабочей группы Минобрнауки РД. Пресс-конференция. | Сайт Министерства образования и науки РД Социальные сети Электронные СМИ РД | Январь-февраль | Старт проекта совпадает с пресс-конференцией о планах и графике мероприятий, об объемах федерального и регионального финансирования в рамках нацпроекта «Образование» на текущий год, о грядущих изменениях в системе образования региона | Анонс Новости Публикации |  |  |
| 2 | Презентация Концепции проекта для различных аудиторий (обучающиеся, преподаватели, родители) Запуск сайта | Сайт Министерства образования и науки РД Социальные сети | Март-апрель | Подготовленные материалы | Новости Публикации |  |  |
| 3 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов с привлечением федеральных экспертов и тьютеров | Сайт Министерства образования и науки РД Социальные сети | Март-ноябрь | Выпускается новость об участии преподавателей в образовательных сессиях ФГАУ ФНФРО, и отчеты самих преподавателей по итогам с размещением на их персональных страницах в соцсетях | Новости Публикации |  |  |
| 4 | Начало ремонта помещений, монтажа и установки оборудования; запуск сайта; запуск горячей линии по вопросам записи детей | Социальные сети | Апрель-июль | Публикация адресов площадок, где будет реализован проект, фото-фиксация состояния помещения для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту | Публикации |  |  |
| 5 | Старт набора детей; запуск рекламной кампании | Сайт министерства образования, социальные сети Минобрнауки РД, электронные СМИ РД | Май-август | Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, образовательных учреждениях, местах массового пребывания жителей. Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам образования и проекта. | Анонс Новости |  |  |
| 6 | Проведение ремонтных работ помещений в соответствии с брендбуком | Социальные сети | Июнь-август | Муниципалитеты и администрации районов публикуют информацию о статусе ремонтных и иных работ. Выходит обзорный репортаж по итогам выезда на место. | Публикации |  |  |
| 7 | Окончание ремонта помещений; установка и настройка оборудования; приемка | Социальные сети | Август-сентябрь | Глава региона проводит совещание перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных СМИ делают пресс-подход и все дают подробные комментарии. | Публикации |  |  |
| 8 | Торжественное открытие | Сайт министерства образования, республиканские печатные и электронные СМИ Телеканалы РД, Социальные сети | Сентябрь | 1 сентября Глава региона и его заместители посещают новые объекты. Делают фотографии и видео для использования в дальнейшей работе. | Анонс Новости Видеосюжеты Публикации |  |  |
| 9 | Поддержание интереса к проекту и общее информационное сопровождение | Сайт министерства образования, республиканские печатные и электронные СМИ, Социальные сети | Сентябрь-декабрь | Выезд журналистов на места, где им показывают, чем заняты дети, что им нравиться, а что сложно; опрос родителей и преподавателей; публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте. | Новости Публикации |  |  |
| - Создание центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов и центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в рамках регионального проекта «Учитель будущего» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анонсирование создания Центров. Проведение заседания рабочей группы Минобрнауки РД. Пресс-конференция. | Сайт Министерства образования и науки РД Социальные сети Электронные СМИ РД | Январь-февраль | Старт проекта совпадает с пресс-конференцией о планах и графике мероприятий, об объемах федерального и регионального финансирования в рамках нацпроекта «Образование» на текущий год, о грядущих изменениях в системе образования региона | Анонс Новости Публикации |  |  |
| 2 | Презентация Концепции проекта для различных аудиторий (обучающиеся, преподаватели, родители) Запуск сайта | Сайт Министерства образования и науки РД Социальные сети | Март-апрель | Подготовленные материалы | Новости Публикации |  |  |
| 3 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов с привлечением федеральных экспертов и тьютеров | Сайт Министерства образования и науки РД Социальные сети | Март-ноябрь | Выпускается новость об участии преподавателей в образовательных сессиях ФГАУ ФНФРО, и отчеты самих преподавателей по итогам с размещением на их персональных страницах в соцсетях | Новости Публикации |  |  |
| 4 | Начало ремонта помещений, монтажа и установки оборудования; запуск сайта; запуск горячей линии по вопросам записи детей | Социальные сети | Апрель-июль | Публикация адресов площадок, где будет реализован проект, фото-фиксация состояния помещения для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту | Публикации |  |  |
| 5 | Старт набора детей; запуск рекламной кампании | Сайт министерства образования, социальные сети Минобрнауки РД, электронные СМИ РД | Май-август | Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, образовательных учреждениях, местах массового пребывания жителей. Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам образования и проекта. | Анонс Новости |  |  |
| 6 | Проведение ремонтных работ помещений в соответствии с брендбуком | Социальные сети | Июнь-август | Муниципалитеты и администрации районов публикуют информацию о статусе ремонтных и иных работ. Выходит обзорный репортаж по итогам выезда на место. | Публикации |  |  |
| 7 | Окончание ремонта помещений; установка и настройка оборудования; приемка | Социальные сети | Август-сентябрь | Глава региона проводит совещание перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных СМИ делают пресс-подход и все дают подробные комментарии. | Публикации |  |  |
| 8 | Торжественное открытие | Сайт министерства образования, республиканские печатные и электронные СМИ Телеканалы РД, Социальные сети | Сентябрь | 1 сентября Глава региона и его заместители посещают новые объекты. Делают фотографии и видео для использования в дальнейшей работе. | Анонс Новости Видеосюжеты Публикации |  |  |
| 9 | Поддержание интереса к проекту и общее информационное сопровождение | Сайт министерства образования, республиканские печатные и электронные СМИ, Социальные сети | Сентябрь-декабрь | Выезд журналистов на места, где им показывают, чем заняты дети, что им нравиться, а что сложно; опрос родителей и преподавателей; публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте. | Новости Публикации |  |  |
| - Создание регионального ресурсного центра развития добровольчества (волонтерства) в рамках регионального проекта «Социальная активность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анонсирование создания ресурсного центра развития добровольчества (волонтерства) Проведение заседания рабочей группы Минобрнауки РД. Пресс-конференция. | Сайт Министерства образования и науки РД Социальные сети Электронные СМИ РД | Январь-февраль | Старт проекта совпадает с пресс-конференцией о планах и графике мероприятий, об объемах федерального и регионального финансирования в рамках нацпроекта «Образование» на текущий год, о грядущих изменениях в системе образования региона | Анонс Новости Публикации |  |  |
| 2 | Презентация Концепции проекта для различных аудиторий (обучающиеся, преподаватели, родители) Запуск сайта | Сайт Министерства образования и науки РД Социальные сети | Март-апрель | Подготовленные материалы | Новости Публикации |  |  |
| 3 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов с привлечением федеральных экспертов и тьютеров | Сайт Министерства образования и науки РД Социальные сети | Март-ноябрь | Выпускается новость об участии преподавателей в образовательных сессиях ФГАУ ФНФРО, и отчеты самих преподавателей по итогам с размещением на их персональных страницах в соцсетях | Новости Публикации |  |  |
| 4 | Начало ремонта помещений, монтажа и установки оборудования; запуск сайта; запуск горячей линии по вопросам записи детей | Социальные сети | Апрель-июль | Публикация адресов площадок, где будет реализован проект, фото-фиксация состояния помещения для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту | Публикации |  |  |
| 5 | Старт набора детей; запуск рекламной кампании | Сайт министерства образования, социальные сети Минобрнауки РД, электронные СМИ РД | Май-август | Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, образовательных учреждениях, местах массового пребывания жителей. Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам образования и проекта. | Анонс Новости |  |  |
| 6 | Проведение ремонтных работ помещений в соответствии с брендбуком | Социальные сети | Июнь-август | Муниципалитеты и администрации районов публикуют информацию о статусе ремонтных и иных работ. Выходит обзорный репортаж по итогам выезда на место. | Публикации |  |  |
| 7 | Окончание ремонта помещений; установка и настройка оборудования; приемка | Социальные сети | Август-сентябрь | Глава региона проводит совещание перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных СМИ делают пресс-подход и все дают подробные комментарии. | Публикации |  |  |
| 8 | Торжественное открытие | Сайт министерства образования, республиканские печатные и электронные СМИ Телеканалы РД, Социальные сети | Сентябрь | 1 сентября Глава региона и его заместители посещают новые объекты. Делают фотографии и видео для использования в дальнейшей работе. | Анонс Новости Видеосюжеты Публикации |  |  |
| 9 | Поддержание интереса к проекту и общее информационное сопровождение | Сайт министерства образования, республиканские печатные и электронные СМИ, Социальные сети | Сентябрь-декабрь | Выезд журналистов на места, где им показывают, чем заняты дети, что им нравиться, а что сложно; опрос родителей и преподавателей; публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте. | Новости Публикации |  |  |
| - Создание новых мест дополнительного образования детей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анонсирование создания новых мест дополнительного образования детей. Проведение заседания рабочей группы Минобрнауки РД. Пресс-конференция. | Сайт Министерства образования и науки РД Социальные сети Электронные СМИ РД | Январь-февраль | Старт проекта совпадает с пресс-конференцией о планах и графике мероприятий, об объемах федерального и регионального финансирования в рамках нацпроекта «Образование» на текущий год, о грядущих изменениях в системе образования региона | Анонс Новости Публикации |  |  |
| 2 | Презентация Концепции проекта для различных аудиторий (обучающиеся, преподаватели, родители) Запуск сайта | Сайт Министерства образования и науки РД Социальные сети | Март-апрель | Подготовленные материалы | Новости Публикации |  |  |
| 3 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов с привлечением федеральных экспертов и тьютеров | Сайт Министерства образования и науки РД Социальные сети | Март-ноябрь | Выпускается новость об участии преподавателей в образовательных сессиях ФГАУ ФНФРО, и отчеты самих преподавателей по итогам с размещением на их персональных страницах в соцсетях | Новости Публикации |  |  |
| 4 | Начало ремонта помещений, монтажа и установки оборудования; запуск сайта; запуск горячей линии по вопросам записи детей | Социальные сети | Апрель-июль | Публикация адресов площадок, где будет реализован проект, фото-фиксация состояния помещения для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту | Публикации |  |  |
| 5 | Старт набора детей; запуск рекламной кампании | Сайт министерства образования, социальные сети Минобрнауки РД, электронные СМИ РД | Май-август | Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, образовательных учреждениях, местах массового пребывания жителей. Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам образования и проекта. | Анонс Новости |  |  |
| 6 | Проведение ремонтных работ помещений в соответствии с брендбуком | Социальные сети | Июнь-август | Муниципалитеты и администрации районов публикуют информацию о статусе ремонтных и иных работ. Выходит обзорный репортаж по итогам выезда на место. | Публикации |  |  |
| 7 | Окончание ремонта помещений; установка и настройка оборудования; приемка | Социальные сети | Август-сентябрь | Глава региона проводит совещание перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных СМИ делают пресс-подход и все дают подробные комментарии. | Публикации |  |  |
| 8 | Торжественное открытие | Сайт министерства образования, республиканские печатные и электронные СМИ Телеканалы РД, Социальные сети | Сентябрь | 1 сентября Глава региона и его заместители посещают новые объекты. Делают фотографии и видео для использования в дальнейшей работе. | Анонс Новости Видеосюжеты Публикации |  |  |
| 9 | Поддержание интереса к проекту и общее информационное сопровождение | Сайт министерства образования, республиканские печатные и электронные СМИ, Социальные сети | Сентябрь-декабрь | Выезд журналистов на места, где им показывают, чем заняты дети, что им нравиться, а что сложно; опрос родителей и преподавателей; публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте. | Новости Публикации |  |  |

_________________