Информация

о ходе реализации национального проекта

«Образование» в Республике Дагестан

В целях обеспечения реализации на территории Республики Дагестан федеральных проектов национального проекта «Образование» Министерство образования и науки Республики Дагестан реализует семь региональных проектов, которые утверждены президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан:

«Современная школа»;

«Успех каждого ребенка»;

«Цифровая образовательная среда»;

«Поддержка семей, имеющих детей»;

«Молодые профессионалы»;

«Учитель будущего»;

«Социальная активность».

В настоящее время по всем региональным проектам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») полностью сформированы в соответствии с требованиями паспорта; заключены 18 соглашений между Республикой Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации, направленных на реализацию в республике мероприятий национальных проектов.

В рамках выполнения мероприятий вышеуказанных региональных проектов в Республике Дагестан за апрель 2020 года проведена следующая работа.

I. Региональный проект «Современная школа»

функциональный заказчик: Минобрнауки РД.

- планируемые к достижению результаты в 2020 году

В рамках реализации мероприятий регионального проекта запланировано:

создание 5598 ученических мест предусмотрено строительство в 2020 году 15 общеобразовательных организаций (6 991,78 млн рублей).

создание Центров цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» в 42 общеобразовательных организациях (46,92 млн руб.).

обновление материально-технической базы 2 коррекционных школ и содержания предмета «Технология» (15,63 млн руб.).

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минобрнауки РД и Минпросвещением России Дополнительное соглашение о реализации регионального проекта «Современная школа (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан «15» декабря 2019 г. № 073-2019-E1005-1/2 заключено индикативное соглашение (от 08.02.2019 г. № 073-2019-E1005-1).

Кроме того, между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан заключены 4 финансовых соглашения

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан:

по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях

ликвидации 3-й смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования до 2025 года, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (23 декабря 2019 г. № 073-09-2020-1002);

на реализацию мероприятий по обновлению материально- технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам (22 декабря 2019 г. № 073-09-2020-272;

на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (23 декабря 2019 г. № 073-09-2020-971);

на реализацию мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» в 2020г. («22» декабря 2019 г. № 073-09-2020-272).

- бюджет регионального проекта

Общий бюджет проекта – 6,99 млрд. рублей:

средства из федерального бюджета – 6,04 млрд. рублей;

средства из республиканского бюджета – 955,54 млн. рублей.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Согласно паспорту проекта по итогам его реализации в Республике Дагестан в феврале 2020 г. завершено строительство и введены в эксплуатацию: блок-пристройка к «МБОУ СОШ № 26» на 604 уч. мест в г. Махачкале, и школа в с. Теречное Хасавюртовского района на 300 уч. мест.

До конца 2020 г. планируется строительство еще 15 школ на 5598 уч.мест с вводом в эксплуатацию в 2020 году, которые позволят ликвидировать трехсменный режим обучения к 2021 году. Все государственные контракты на строительство объектов образования заключены в полном объеме.

Кроме того, в текущем году планируется обновление материально-технической базы 42 школ, расположенных в сельской местности, на базе которых будут открыты Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», что позволят свыше 80 000 школьникам изучать информатику, технологию, предметы естественно-научного цикла с использованием современного оборудования.

Также, в рамках проекта этом году будут созданы условия для обновления содержания образования, прежде всего, для изменения преподавания образовательной области «Технология», внедрения современных программ трудового и профессионально-трудового обучения, получат 2 коррекционные школы.

В соответствии с «дорожной картой» регионального проекта утверждены и согласованы с Министерством просвещения РФ перечни образовательных организаций, принимающих участие в проектах, инфраструктурные листы и дизайн-проекты организаций, на базе которых планируется реализация проектов.

По мероприятию создание центров образования «Точка роста» подготовлена техническая документация и направлена в Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан для размещения на электронной площадке с целью определения поставщика и заключения государственного контракта. До конца мая 2020 г. планируется объявление конкурсных процедур.

•	 заключение контрактов

В настоящее время контракты не заключены.

•	 кассовое исполнение

Кассовое исполнение отсутствует.

II. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

функциональный заказчик: Минобрнауки РД.

- планируемые к достижению результаты в 2020 году

В рамках реализации мероприятий регионального проекта запланировано:

создание мобильного технопарка «Кванториум» при ГБУ РД «МАН»;

создание 4486 новых мест дополнительного образования детей в 118 образовательных организациях по 6 направлениям: техническое – 900 мест, естественнонаучное – 960 мест, физкультурно-спортивное – 900 мест, туристско-краеведческое – 601 место, художественное – 600 мест, социально-педагогическое – 505 мест;

создание в 120 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом (110 спортивных площадок, проведение капитального ремонта спортзалов в 10 школах).

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минобрнауки РД и Минпросвещением России заключено индикативное соглашение о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Республики Дагестан «14» октября 2019 г. № 073-2019-E2005-1/3.

Кроме того, между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан заключены 2 финансовых соглашений

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан:

на реализацию мероприятия «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей», «Создание центров выявления и поддержки одаренных детей» и «Создание мобильных технопарков «Кванториум» (21 12.2019г. № 073-09-2020-248);

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (от 19.12.2019 г. № 073-09-2020-963) в 2020 году.

- бюджет регионального проекта

Общий бюджет проекта – 135,5 млн. рублей:

средства из федерального бюджета – 130,5 млн. рублей;

средства из республиканского бюджета –5,0 млн. рублей.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Согласно паспорту проекта по итогам его реализации в Республике Дагестан в 2020 г. запланировано ряд мероприятий, направленных на обновление материально-технического оснащения общеобразовательных и дополнительных организаций, а также создание условий для детей горной местности по естественнонаучному направлению.

В целях создания условий для обеспечения занятиям физической культурой и спортом проводится конкурсный отбор среди школ муниципальных образований, расположенных в сельской местности на проведение работ по выполнению капитального ремонта в 10 общеобразовательных организациях в спортзалах, а также установку спортивных площадок в 110 школах.

На базе ГБУ ДО РД «Малая академия наук» в 2020 г. будет создан мобильный технопарк «Кванториум», оснащенный высокотехнологичным оборудованием, где дети могут осваивать навыки VR, робототехники и промышленного дизайна.

Для увеличения охвата детей дополнительным образованием в республике запланировано создание 4486 новых мест в 118 образовательных организациях по 4 направлениям.

По всем мероприятиям проекта утверждены и согласованы с Министерством просвещения РФ перечни образовательных организаций, принимающих участие в проектах, инфраструктурные листы и дизайн-проекты организаций, на базе которых планируется реализация проектов.

По мероприятию создание условия спорта на селе подготовлена техническая документация и направлена в Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан для размещения на электронной площадке с целью определения поставщика и заключения государственного контракта. До конца мая 2020 г. объявление конкурсных процедур.

- заключение контрактов

В настоящее время контракты не заключены.

- кассовое исполнение

Кассовое исполнение отсутствует.

III. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

функциональный заказчик: Минобрнауки РД.

- планируемые к достижению результаты в 2020 году

В рамках реализации мероприятий регионального проекта запланировано:

•	создание Центра цифрового обучения детей «IТ-куб» в г. Каспийск;

•	внедрение целевой модели образовательной среды в 102 общеобразовательных организациях.

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минобрнауки РД и Минпросвещением России заключено индикативное соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Республики Дагестан «11» октября 2019 г. № 073-2019-E4005-1/3.

Кроме того, между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан заключены 1 финансовое соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан:

"Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" и "Создание центров цифрового образования детей" (22.12.2019 г. № 073-09-2020-063)

- бюджет регионального проекта

Общий бюджет проекта – 243,7 млн. рублей:

средства из федерального бюджета – 241,3 млн. рублей;

средства из республиканского бюджета – 2,4 млн. рублей.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Согласно паспорту проекта по итогам его реализации в Республике Дагестан в 2020 г. запланировано мероприятия по созданию Центра цифрового образования детей «IT-куб» в г. Каспийске на базе МБОУ «Каспийская гимназия № 11», в котором ежегодно планируется обучить до 500 школьников в возрасте от 12 до 18 лет. В структуру центра цифрового образования детей «IT-куб» войдут шесть обязательных функциональных зон-кубов по определенным образовательным направлениям («Программирование», «Разработка мобильных приложений», «Разработка виртуальной реальности», «Системное администрирование», «Основы программирования», «Программирование на СИ-подобных языках»).

Также в рамках реализации проекта планируется внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 102 общеобразовательных организациях, что позволит обеспечить их высокотехнологичным оборудованием для улучшения скоростного интернета.

По данным проектам утверждены и согласованы с Министерством просвещения РФ инфраструктурные листы.

По мероприятию внедрение целевой модели цифровой образовательной среде подготовлена техническая документация и направлена в Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан для размещения на электронной площадке с целью определения поставщика и заключения государственного контракта. До конца мая 2020 г. планируется з объявление конкурсных процедур.

•	 заключение контрактов

В настоящее время контракты не заключены.

•	 кассовое исполнение

Кассовое исполнение отсутствует.

IV. Региональный проект «Молодые профессионалы»

функциональный заказчик: Минобрнауки РД.

- планируемые к достижению результаты в 2020 году

В рамках регионального проекта осуществляется комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, в разрезе следующих мероприятий:

создание центра опережающей профессиональной подготовки;

оснащение 5 мастерских профессиональной образовательной организации – Технического колледжа имени А.Р. Ашуралиева по направлению «Информационные технологии».

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минобрнауки РД и Минпросвещением России заключено индикативное соглашение о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» на территории Республики Дагестан «14» декабря 2019 г. № 073-2019-E6006-1/2.

Кроме того, заключено финансовое соглашение по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки (22 декабря 2019 г. № 073-09-2020-773)

- бюджет регионального проекта

Общий бюджет проекта – 96,9 млн. рублей:

средства из федерального бюджета – 88,7 млн. рублей;

средства из республиканского бюджета – 8,2 млн. рублей.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Согласно паспорту проекта по итогам его реализации в Республике Дагестан в 2020 г. запланировано создание центра опережающей профессиональной подготовки ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева», который сможет предоставлять образовательные услуги всем категориям граждан. На данный момент утверждены и согласованы с Министерством просвещения РФ инфраструктурный лист и дизайн-проект.

Кроме того, в рамках полученного гранта Минпросвещения РФ ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева» сможет оснастить 5 мастерских в сфере ИТ-технологий.

В марте 2020 г. проведен региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по 50 рабочим специальностям и профессиям, в котором приняли участие 275 конкурсантов и 280 экспертов.

В настоящее время техническая документация передана в Комитет по госзакупкам РД для проведения конкурсных процедур. Заключение контрактов запланировано до 15 июня 2020 г.

V. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

функциональный заказчик: Минобрнауки РД.

- бюджет регионального проекта

Финансирование регионального проекта в 2020 году не предусмотрено.

VI. Региональный проект «Учитель будущего»

функциональный заказчик: Минобрнауки РД.

- планируемые к достижению результаты в 2020 году

В рамках регионального проекта будет осуществлен комплекс мероприятий, направленных на создание Центра непрерывного повышения профмастерства и Центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов.

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минобрнауки РД и Минпросвещением России заключено индикативное соглашение о реализации регионального проекта «Учитель будущего» на территории Республики Дагестан «31» октября 2019 г. № 073-2019-E5005-1/3.

Кроме того заключено 1 финансовое соглашение по созданию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов (21.12.2019г. № 173-09-2020-348)

- бюджет регионального проекта

Общий бюджет проекта – 86,4 млн. рублей:

средства из федерального бюджета – 85,6 млн. рублей;

средства из республиканского бюджета – 0,86 млн. рублей.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Республика Дагестан стала победителем в конкурсном отборе среди субъектов РФ, предполагающего создание 2 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и одного аккредитационного центра системы образования.

В настоящее время техническая документация находится на доработке, после чего необходимо согласовать инфраструктурный лист с Минпросвещением РФ. Объявление конкурсных процедур запланировано до 10 июня 2020 г.

VII. Региональный проект «Социальная активность»

функциональный заказчик: Минмолодежи РД

- планируемые к достижению результаты в 2020 году

В рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» Республика Дагестан в рамках полученного гранта по направлению «Регион добрых дел» запланировано создание регионального ресурсного центра развития добровольчества (волонтерства) на базе ГКУ РД «Республиканский молодёжный центр».

заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минмолодежи РД и Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) заключено индикативное соглашение о реализации регионального проекта «Социальная активность (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан от 6 ноября 2019 г. № 091-2019-E8007-1/2,    27 августа 2019 г. № 091-2019-E8007-1/1, кроме того заключено финансовое соглашение  от 23 декабря 2019 г. № 091-09-2020-035.

- бюджет регионального проекта

Общий бюджет проекта –2,8 млн. рублей:

средства из федерального бюджета – 2,77 млн. рублей;

средства из республиканского бюджета – 0,1 млн. рублей.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Министерством по делам молодежи Республики Дагестан ведется активная работа по привлечению волонтеров для оказания помощи лицам, находящимся в группе повышенного риска из числа одиноких пожилых людей и инвалидов, а также находящимся на самоизоляции дома в ситуации коронавирусной инфекции.

На базе ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» при поддержке регионального отделения Общероссийского Народного Фронта создан волонтерский штаб по оказанию помощи пожилым людям в экстренной ситуации (коронавирус). Основная часть корпуса состоит из активистов Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и студентов медицинских учреждений республики.

В работу волонтерского корпуса также привлечены добровольческие объединения, входящие в состав ДРОО «Центр развития добровольческих инициатив» и общественные организации республики.

Численность волонтерского корпуса в Республике Дагестан составляет 2437 зарегистрированных волонтеров, которые прошли очный и заочный этапы обучения и инструктаж по технике безопасности из них 370 волонтеров работают в г. Махачкала.

Волонтерский штаб и горячая линия работают круглосуточно, количество волонтеров, участвующих в работе круглосуточного колл-центра в качестве операторов, составляет 40 человек.