ОТЧЕТ

о ходе реализации национального проекта

«Образование» в Республике Дагестан 
по состоянию на 1 июля 2022 года

В целях обеспечения реализации на территории Республики Дагестан федеральных проектов национального проекта «Образование» Министерство образования и науки Республики Дагестан реализует 7 региональных проектов, которые утверждены президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан:

«Современная школа»;

«Успех каждого ребенка»;

«Цифровая образовательная среда»;

«Молодые профессионалы»;

«Патриотическое воспитание граждан РФ»;

«Социальная активность»;

«Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь России».

В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» по всем региональным проектам сформированы паспорта, заключены 27 соглашений между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации, направленных на реализацию мероприятий национального проекта «Образование».

Для подготовки к 2022 году в рамках выполнения мероприятий вышеуказанных региональных проектов в Республике Дагестан проведена следующая работа:

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключены:

20 индикативных соглашений: от 14.12.2021 №073-2019-Е1005-1/9.1,                 от 15.12.2021 №073-2019-Е1005-1/10, от 16.08.2021 №073-2019-Е2005-1/8,                   от 01.11.2021 №073-2019-Е2005-1/9, от 18.11.2021 №073-2019-Е2005-1/10,                           от 07.12.2021 №073-2019-Е2005-1/11, от 05.08.2021 №073-2019-Е4005-1/5,                         от 01.11.2021 №073-2019-Е4005-1/6, от 04.12.2021 №073-2019-Е4005-1/7,                     от 12.08.2021 №073-2019-Е6006-1/5, от 25.11.2021 №073-2019-Е6006-1/6,                    от 04.12.2021 №073-2019-Е6006-1/7, от 28.12.2021 №073-2019-Е6006-1/6.1,                      от 01.11.2021 №073-2020-ЕВ001-4/1, от 04.12.2021 №073-2020-ЕВ001-4/2,                  от 14.12.2021 №073-2019-ЕВ001-4/1.1, от 08.02.2022 №073-2019-Е1005-1/11,                 от 12.05.2022 №073-2020-ЕВ001-4/3, от 15.06.2022 №073-2019-Е6006-1/8,                   от 29.06.2022 №073-2019-Е2005-1/12 между Министерством образования и науки Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации о реализации региональных проектов на территории Республики Дагестан;

10 финансовых соглашений: от 27.12.2021 № 073-09-2022-833,                          от 12.08.2021 № 073-09-2021-586, от 24.12.2021 № 073-09-2022-017,                             от 19.12.2021 № 073-09-2022-122, от 23.12.2021 № 073-09-2022-314,                              от 27.12.2021 № 073-09-2022-229,  от 18.04.2022 № 073-09-2019-169/8,                           от 18.04.2022 № 073-09-2022-524/1, от 18.04.2022 № 073-09-2022-743/1,                        от 18.04.2002 № 073-09-2022-870/1 между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации.

I. Региональный проект «Современная школа»

функциональный заказчик: Минобрнауки РД

планируемые к достижению показатели и результаты в 2022 году

| № | Показатель | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 20 | 41,14 | 205,7 | Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ, составила 6835 человек. |

| № | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, ед. | 2 | 0 | 0 | Приказом Минобрнауки РД от 17.12.2021 №11-12-733/21 утвержден комплекс мер (дорожная карта), медиаплан, а также определен перечень образовательных организаций, в которых планируется обновление материально-технической базы 2 коррекционных школ по предмету «Технология» (МБОУ Специальная (коррекционная) школа - интернат №7 (г. Дербент) и МБОУ Специальная (коррекционная) школа - интернат VIII вида (с. Аксай, Хасавюртовский район). |
| 2. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед. | 171 | 0 | 0 | Приказом Минобрнауки РД от 29.11.2021 № 11-12-680/21 утвержден комплекс мер (дорожная карта), минимальные показатели, а также определен перечень образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых планируется создание 171 современного образовательного Центра «Точка роста» созданы, для внедрения обновленных программ основного и дополнительного образования. |
| 3. | Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, мест | 80 | 0 | 0 | На отчетный период техническая готовность объекта общеобразовательной организации на 80 ученических мест с. Хебатли, Цунтинский район составляет 27 % по причине его труднодоступности, а также с возникшей необходимостью внесения изменений в проектную документацию. |
| 4. | Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования, мест | 13378 | 2142 | 16 | В 2021 году 4 школы на 840 уч.мест уже имеют лицензию на образовательную деятельность и функционируют с 1 сентября 2021 года (в с. Акбулатюрт на 120 уч.мест, в с. Кемсиюрт на 120 уч.мест, в с. Кандараул на 300 уч.мест и в с.Эндерей на 300 уч. мест Хасавюртовского р-на); - по объектам на 1302 уч.мест получено разрешение на ввод их в эксплуатацию: школа на 400 уч. мест в с. Луткун Ахтынского района; школа на 400 уч. мест в с. Новокостек и школа на 502 уч. мест в с. Эндерей Хасавюртовского района. В 2022 году 24 объекта планируются к вводу в эксплуатацию. |
| 5. | Создано новых мест в общеобразовательных организациях, мест | 1812 | 304 | 75 | В 2021 году школа на 304 уч. места в с. Оружба Магарамкентского района получила разрешение на ввод в эксплуатацию. В 2022 году планируется ввод в эксплуатацию школы на 604 места в п. Шамхал г. Махачкалы |
| 6. | Создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях, в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | 1808 | 0 | 0 | В 2022 году предусмотрено финансирование 3 объектов на 1 808 уч. мест: школа на 604 уч. места в с. Сивух Хасавюртовского района; пристройка к школе на 400 уч. мест в с. Красный Восход Кизлярского района; школа на 804 уч. места в г. Дербент |
| 7. | На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» | 1 | 0 | 0 | Приказом Минобрнауки РД от 26.11.2021 № 11-12-677/21 утвержден комплекс мер (дорожная карта), а также определена образовательная организация, на базе которой планируется создание детского технопарка «Кванториум». В 2022 году детский технопарк «Кванториум» планируется создать на базе МБОУ «СОШ №13» г. Каспийска. |
| 8. | Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. | 43 | 0 | 0 | Приказом Минобрнауки РД от 14.12.2022 № 05-02-721/21 утвержден перечень вакантных должностей педагогических работников в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек на территории Республики Дагестан, при замещении которых предоставляются единовременные компенсационные выплаты педагогическим работникам в 2022-2023 учебном году. В текущем году субсидия на осуществление единовременных компенсационных выплат будет предоставлена 43 учителям. Срок подачи заявок до 01.08.2022, заключение контрактов до 30.09.2022. |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключены:

7 индикативных соглашений: от 01.02.2021 №073-2019-Е1005-1/5,                            от 05.08.2021 №073-2019-Е1005-1/6, от 10.08.2021 №073-2019-Е1005-1/7,                   от 14.10.2021 №073-2019-Е1005-1/8, от 19.11.2021 №073-2019-Е1005-1/9,                        от 14.12.2021 №073-2019-Е1005-1/9.1, от 15.12.2021 №073-2019-Е1005-1/10,               от 08.02.2022 №073-2019-Е1005-1/11 между Министерством образования и науки Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации о реализации региональных проектов на территории Республики Дагестан;

10 финансовых соглашений: от 23.12.2021 №073-09-2022-524,                               от 24.12.2021 №073-09-2022-632, от 24.12.2021 №073-09-2022-743,                              от 27.12.2021 №073-09-2022-833, от 12.08.2021 №073-09-2021-586,                             от 24.12.2021 №073-09-2022-870, от 18.04.2022 №073-09-2019-169/8,                           от 18.04.2022 №073-09-2022-524/1, от 18.04.2022 №073-09-2022-743/1,                        от 18.04.2002 №073-09-2022-870/1, от 18.04.2022 №073-09-2019-169/8,                       от 18.04.2022 №073-09-2022-524/1, от 18.04.2022 №073-09-2022-743/1, от 18.04.2002 №073-09-2022-870/1 между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации.

- Общеобразовательные организации

В рамках национального проекта «Образование» на территории Республики Дагестан в 2022 году осуществляется финансирование строительства 50 общеобразовательных организаций по четырем мероприятиям.  В разрезе отдельных мероприятий:

строительство общеобразовательных школ в целях ликвидации обучения в 3-ю смену – предусмотрено строительство 24 объектов на 13 378 ученических мест. В 2021 году разрешение на ввод в эксплуатацию получили 7 объектов общеобразовательных организаций, из них:

– по 4 школам на 840 уч.мест получена лицензия на образовательную деятельность, и функционируют с 1 сентября 2021 года (в с. Акбулатюрт на 120 уч.мест, в с. Кемсиюрт на 120 уч.мест, в с. Кандараул на 300 уч.мест и в с.Эндерей  на 300 уч. мест Хасавюртовского р-на);

– по 3 объектам на 1302 уч.места получено разрешение на ввод их в эксплуатацию:

школа на 400 уч. мест в с. Луткун Ахтынского района;

школа на 400 уч. мест в с. Новокостек;

школа на 502 уч. места в с. Эндерей Хасавюртовского района.

В 2022 году планируется ввод в эксплуатацию 20 объектов на                       7884 ученических места, из которых:

– по 12 объектам в связи с удорожанием строительных материалов, труднодоступностью отдельных объектов, расположенных в горной местности, и особенностями природно-климатических условий (невозможность ведения строительных работ в осенне-зимний период) плановый срок ввода в эксплуатацию по согласованию с Минпросвещения России перенесен на                  2022 год;

– по 8 объектам общего образования плановый срок ввода в эксплуатацию установлен до конца 2022 года.

создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа                        (1 объект – строительство школы на 80 ученических мест в с. Хебатли в Цунтинском районе). В связи с удорожанием строительных материалов, труднодоступностью отдельных объектов, расположенных в горной местности, и особенностями природно-климатических условий (невозможность ведения строительных работ в осенне-зимний период) плановый срок ввода в эксплуатацию по согласованию с Минпросвещения России перенесен на 2022 год;

1.2. мероприятия по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях – в 2022 году предусмотрено финансирование строительства 1 объекта на 604 ученических места в п. Шамхал г. Махачкалы. Плановый срок ввода в эксплуатацию установлен до конца 2022 года. При этом отмечаем, что в 2021 году школа на 304 уч. места в с. Оружба Магарамкентского района получила разрешение на ввод в эксплуатацию.

1.3. мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях, в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, – в 2022 году предусмотрено финансирование 23 объектов на 9692 уч. места, из них 3 объекта на 1 808 уч. мест планируется ввод в эксплуатацию:

школа на 604 уч. места в с. Сивух Хасавюртовского района;

пристройка к школе на 400 уч. мест в с. Красный Восход Кизлярского района;

школа на 804 уч. места в г. Дербент.

Плановый срок ввода в эксплуатацию установлен до конца 2022 года.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Строительство 12 объектов образования находится на различных этапах реализации: подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, завершение проектно-изыскательских работ, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта.

– создание Центров образования «Точка роста» на базе                                 170 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах

В сельских школах 39 муниципалитетов и 2 малых городах создается                     171 современный образовательный Центр «Точка роста», в которых будут внедрены обновленные программы основного и дополнительного образования. В 2022 году в «Точках роста» сохраняется естественнонаучное направление - физика, химия, биология, экология, а также дополнительные направления, такие как IT-технологии и робототехника.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Приказом Минобрнауки РД от 29.11.2021 № 11-12-680/21 утвержден перечень из 171 сельской школы, «дорожная карта» и минимальные показатели функционирования. В информационной системе (СУПД) федеральным оператором согласован примерный перечень оборудования (инфраструктурный лист) и средств обучения и дизайн-проект зонирования помещений.

– создание детских технопарков «Кванториум»;

Развитие сети детских технопарков «Кванториум» в 2022 году продолжается (базовый технопарк открыт при Малой академии наук в 2018 г., в 2020 г. на его базе создан мобильный технопарк). В 2021 году изменилась концепция дальнейшего создания «Кванториумов», теперь технопарки будут создаваться при школах и использоваться в реализации основных образовательных программ естественнонаучного (физика, химия и биология) и технологического циклов (IT-технологии, робототехника, информатика).

Так, 23 сентября 2021 года на базе СОШ № 61 г. Махачкалы состоялось торжественное открытие первого школьного детского технопарка «Кванториум», реализующего основные образовательные программы естественнонаучного (физика, химия и биология) и технологического циклов (IT-технологии, робототехника, информатика).

- проводимая работа, достигнутые результаты

Приказом Минобрнауки РД от 26.11.2021 № 11-12-677/21 утверждены комплекс мер (дорожная карта), минимальные показатели, а также определена образовательная организация, на базе которой планируется создание детского технопарка «Кванториум». В информационной системе (СУПД) федеральным оператором согласован примерный перечень оборудования и средств обучения (инфраструктурный лист) и дизайн-проект зонирования помещений. В 2022 году детский технопарк «Кванториум» планируется создать на базе МБОУ «СОШ №13» г. Каспийска.

– обновление материально-технической базы 2 коррекционных школ и содержания предмета «Технология».

.

В 2022 году запланировано обновление материально-технической базы в двух коррекционных учреждениях республики:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида», с. Аксай, Хасавюртовский район;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат №7», г. Дербент), где дети с особыми образовательными потребностями смогут обучаться в различных областях трудовой деятельности.

проводимая работа, достигнутые результаты

Приказом Минобрнауки РД от 17.12.2021 №11-12-733/21 утверждена «дорожная карта» и медиаплан реализации мероприятия. Федеральным оператором согласован проведенный мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса здоровьесберегающей среды отдельной общеобразовательной организации - участника реализации мероприятия, разрабатывается техническое задание и дизайн-проект зонирования помещений коррекционных школ, который будет представлен на конкурс «Доброшкола».

– создание и функционирование Центра непрерывного повышения профмастерства педагогов

В 2020 году создан ГБУ РД «Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов», 19 марта 2021 года получена лицензия на образовательную деятельность.

В 2022 году ГБУ РД "ЦНППМ" продолжается работа по охвату педагогических работников своей деятельностью. Центром непрерывного повышения профмастерства педагогов выстроены индивидуальные образовательные маршруты, направленные на повышение компетенций по выявленным профессиональным дефицитам. Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ, на 01.07.2022 составляет 6835 человек.

По состоянию на 1 июля 2022 года доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, составляет 41,14 процента.

– обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до                      50 тысяч человек.

С 2022 года в рамках регионального проекта «Современная школа» предполагается реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. В текущем году субсидия единовременных компенсационных выплат будет предоставлена 43 учителям.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Приказом Минобрнауки РД от 14.12.2022 № 05-02-721/21 утвержден перечень вакантных должностей педагогических работников в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тыс. человек на территории Республики Дагестан, при замещении которых предоставляются единовременные компенсационные выплаты педагогическим работникам в 2022-2023 учебном году.

II. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Функциональный заказчик: Минобрнауки РД

Планируемые к достижению результаты в 2022 году

| № | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», % | 3,9 | 3,4 | 87,2 | Общий охват деятельностью ДТ «Кванториум», Мобильного технопарка «Кванториум-05», Центра цифрового образования ИТ-куб, г. Махачкала (созданного в 2019 году), Центра цифрового образования ИТ-куб, г. Каспийск (созданного в 2020 году) составил 2 654 человек от общего количества 325 896 детей, занимающихся дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет |
| 2. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» на раннюю профориентацию, % | 30 | 42,83 | 142,8 | По данному показателю с марта 2022 г. проведены мероприятия по проекту «Билет в будущее», реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория». Так, школьники образовательных организаций приняли участие в профориентационных мероприятиях в количестве 103 058 человек. |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 63,5 | 53,42 | 84,13 | В соответствии с данными региональной системой «Навигатор ДОД РД» количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 326 896 человек от общего количества 643 771 детей. Общий охват дополнительным образованием детей составляет 53, 42%. |
| 4. | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ед. | 1 | 1 | 100 | За истекший период по итогам мониторинга выдано 326 896 сертификата учета, что составляет 52,42% от общего количества 643 771 детей, охваченных дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет |

| № | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, тыс. ед. | 81173 | 81173 | 100 | В 592 организациях созданы новые места дополнительного образования по 6 направлениям: техническое –естественнонаучное, физкультурно-спортивное – 1501 место, художественное – 600 мест, социально-педагогическое – 505 мест. Лицензии на дополнительное образование получили 592 организации. В 2022 году планируется проведение ежеквартальных мониторингов эффективности создания новых мест дополнительного образования. |
| 2. | Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, млн чел. | 0,1263 | 0,1351 | 106,96 | По данному результату с марта 2022 г. проведены мероприятия, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория». Так, с начала 2022 года школьники 1-12 классов в количестве 135 066 человек приняли участие в онлайн-уроках с целью профориентационной работы. |
| 3. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, ед. | 51 | 0 | 0 | В 51 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, будут созданы условия для занятия физической культурой и спортом (40 спортивных площадок, проведение капитального ремонта, установка 11 футбольных мини-полей). |
| 4. | Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, ед. | 1 | 1 | 100 | В 2022 году планируется создание Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключены:

2 индикативных соглашения: 07.12.2021 №073-2019-Е2005-1/11, от 29.06.2022 №073-2019-Е2005-1/12 между Министерством образования и науки Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации о реализации региональных проектов на территории Республики Дагестан;

2 финансовых соглашения: от 24.12.2021 № 073-09-2022-017, от 19.12.2021  №073-09-2022-122 между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации.

В 2022 году планируются к реализации следующие мероприятия:

– создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

проводимая работа, достигнутые результаты

На сегодняшний день постановлением Правительства Республики Дагестан от 25.01.2022 № 2  «О создании государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Дагестан «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир» утвержден перечень мероприятий по созданию ГАОУ ДО РД «Региональный центр «Альтаир», определены функции и полномочия учредителя, основной вид деятельности, расходы на содержание.

Кроме того, Указом Главы Республики Дагестан от 9 февраля                          2022 года № 10 «О создании Попечительского совета государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Дагестан «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир» создан Попечительский совет ГАОУ ДО РД «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир», утверждено Положение о Попечительском совете ГАОУ ДО РД и его состав.

Также на подписи у Главы Республики Дагестан Меликова С.А. находится проект ПРОТОКОЛА заочного заседания Попечительского совета ГАОУ РД «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир», который предусматривает утверждение ключевого направления работы и состава экспертного совета Регионального центра.

– создание условий для занятия физкультурой и спортом в                            50 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

проводимая работа, достигнутые результаты	В рамках реализации Соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан от 19 декабря 2021 года № 073-09-2022-122 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом утвержден пообъектный перечень общеобразовательных организаций из 50 сельских школ для приобритения открытых плоскостных спортивных сооружений (воркаутов) для 39 школ и установки 11 футбольных мини-полей.

Реализация проекта «Билет в будущее»

проводимая работа, достигнутые результаты

Государственное бюджетное профессиональное образовательное   учреждение Республики Дагестан «Технический колледж имени. Р.Н.Ашуралиева» заключило 6 сентября 2021 года с Фондом гуманитарных проектов договор (№ 05/БвБ от 06.09.2021) возмездного оказания услуг в целях реализации проекта «Билет в будущее» (Идентификатор государственного контракта 000000E207321PH30002, соглашение № 073-10-2021-058                             от 23.04.2021).

По данному показателю с марта 2022 г. проведены мероприятия по проекту «Билет в будущее», реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория». Так, школьники образовательных организаций приняли участие в профориентационных мероприятиях в количестве 103 058 человек.

III. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Функциональный заказчик: Минобрнауки РД.

Планируемые к достижению результаты в 2022 году

| № | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент | 16,25 | 7,05 | 43,4 | 1 сентября 2022 г. планируется в 145 общеобразовательных организаций поставка высокотехнологического оборудования с целью внедрения целевой модели цифровой образовательной среды |
| 2. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент | 10 | 0 | 0 | Подключение 145 образовательных организаций Республики Дагестан к Федеральной информационной платформе федерльным оператором планируется во II половине 2022 года. |
| 3. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент | 10 | 0 | 0 | Подключение 145 образовательных организаций Республики Дагестан к Федеральной информационной платформе федерльным оператором планируется во II половине 2022 года. |
| 4. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент | 10 | 0 | 0 | Подключение 145 образовательных организаций Республики Дагестан к Федеральной информационной платформе федерльным оператором планируется во II половине 2022 года. |

| № | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 145 | 0 | 0 | 1 сентября 2022 г. планируется поставка высокотехнологического оборудования в 145 общеобразовательные организации с целью внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. |
| 2. | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб", ед. | 2 | 0 | 0 | В рамках данного проекта в сентябре 2022 г. планируется создание 2-х центров цифрового образования детей «ИТ-куб» на базе ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» (г. Дербент) и ГБПУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж» (г. Кизляр) |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключены:

2 индикативных соглашения: от 04.12.2021 №073-2019-Е6006-1/7,                  от 28.12.2021 №073-2019-Е6006-1/6.1 между Министерством образования и науки Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации о реализации региональных проектов на территории Республики Дагестан;

1 финансовое соглашение: от 23.12.2021 №073-09-2022-314 между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации.

С целью внедрения цифровой безопасной образовательной среды в рамках проекта запланировано мероприятие:

– внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях и профессиональных образовательных организаций

.

В 2022 году планируется обеспечить материально–технической базой                     145 общеобразовательных организаций.

проводимая работа, достигнутые результаты

Приказом от 24.12.2021 № 11-12-764/21 утвержден перечень из 145 общеобразовательных организаций, «дорожная карта» и минимальные показатели по обеспечению образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. В информационной системе (СУПД) федеральным оператором согласован примерный перечень оборудования (инфраструктурный лист) и средств обучения и дизайн-проект зонирования помещений.

– создание Центра цифрового обучения детей «IТ-куб»

.

В 2022 году планируется открыть 2 Центра цифрового образования                    «IT-куб» на базе ГБПУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» и ГБПУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж». В центре школьники от 12 до 18 лет смогут по ускоренной программе получить актуальные и востребованные знания, навыки и компетенции в сфере информационных технологий.

проводимая работа, достигнутые результаты

Приказом Минобрнауки РД от 21.01.2022 № 11-02-30/22 утвержден перечень из 2 образовательных организаций, «дорожная карта» и минимальные показатели функционирования Центров цифрового образования «IT-куб». В информационной системе (СУПД) федеральным оператором согласован примерный перечень оборудования (инфраструктурный лист) и средств обучения и дизайн-проект зонирования помещений.

IV. Региональный проект «Молодые профессионалы»

Функциональный заказчик: Минобрнауки РД

Планируемые к достижению результаты в 2022 году

| № | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки, единиц | 29562 | 29362 | 99,3 | С 11 ноября 2020 года создан и начал функционировать Центр опережающей профессиональной подготовки при ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева». По состоянию на 01.07.2022 профориентационными мероприятиями охвачено около 29555 человек. |
| 2. | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, процент | 62,5 | 52,9 | 84,6 | Общая численность выпускников Республики Дагестан, учтенных в мониторинге о трудоустройстве выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования в 2021 году, представленном Рособрнадзором и Пенсионным фондом Российской Федерации, по состоянию на 01.07.22 составляет 52,9% от общей численности выпускников 16 062 человек. |
| 3. | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, процент | 5 | 2,7 | 54 | По графику в регионе обучающиеся в рамках итоговой аттестации начнут сдачу ДЭ с июля 2022 г. Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования в соответствии с формой СПО-1 равна 33 460 человек, из них 8972 обучающихся по итогам ДЭ продемонстрировали уровень, соответствующий национальным или международным стандартам. В 2022 году в республике аккредитована 51 площадка в качестве Центров проведения демонстрационного экзамена по 30 компетенциям. |

| № | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создана (обновлена) материально- техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, единиц | 25 | 13 | 52 | В 2022 году планируется оснащение 12 мастерских 4 профессиональных образовательных организаций в области промышленных и инженерных технологий, а также социальной сферы. |
| 2. | Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей | 10 | 8,6 | 8,6 | По графику в регионе обучающиеся в рамках итоговой аттестации начнут сдачу ДЭ с июля 2022 г. Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования в соответствии с формой СПО-1 равна 33 460 человек, из них прошли аттестацию в виде демонстрационного экзамена 2855 человек. В 2022 году в республике запланирована аккредитация 51 площадки в качестве Центров проведения демонстрационного экзамена по 30 компетенциям. |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключены:

2 индикативных соглашения: от 04.12.2021 №073-2019-Е6006-1/7,                       от 15.06.2022 №073-2019-Е6006-1/8 между Министерством образования и науки Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации о реализации региональных проектов на территории Республики Дагестан;

1 финансовое соглашение: от 27.12.2021 № 073-09-2022-229 между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации.

проводимая работа, достигнутые результаты

Приказом Минобрнауки РД от 29.11.2021 № 11-12-680/21 утверждены дизайн-проекты и перечни оборудования профессиональных образовательных организаций - участников мероприятия по созданию и функционированию мастерских в 2022 году. Федеральным оператором согласован перечень профессиональных образованных организаций, на базе которых будут созданы.

– создание и функционирование Центра опережающей профессиональной подготовки»

С 2021 года ЦОПП РД выполняет функции уполномоченной организации Республики Дагестан по организации и проведению демонстрационного экзамена (ДЭ) с учетом требований стандартов WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования.

В 2022 году запланирована сдача демонстрационного экзамена около 7000 студентов и выпускников 39 профессиональных образовательных организаций республики, включая филиалы, идет аккредитация 56 площадок в качестве Центров проведения демонстрационного экзамена по 28 компетенциям. Сформированы и утверждены региональный график проведения ДЭ на 2022 год, региональный план-график проведения процедуры аккредитации площадок в качестве Центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.

На отчетный период 2855 студентов сдали ДЭ, из них 897 человек – на «отлично».

Распоряжением Правительства Республики Дагестан №22-р от 27 января 2022 г. Технический колледж наделен полномочиями Регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в Республике Дагестан и центра развития движения «Абилимпикс» в Республике Дагестан.

Разработаны следующие практикоориентированные программы:

- дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Психолого-педагогические и методические основы преподавания в СПО»;

- дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Социализация лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования по программам СПО»;

- дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Самоменеджмент», реализуемая в дистанционном формате бесплатно для выпускников СПО с целью содействия их занятости;

- дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Проектная деятельность в образовании», предназначенная для педагогов ОО, СПО, ВО.

В целом с начала года в ЦОПП РД прошли обучение – 252 человека:

-  прошли обучение 98 студентов по дополнительной образовательной общеразвивающей программе (для детей и взрослых) «Основы бережливого производства». По итогам обучения студенты получили сертификаты.

- прошли обучение 21 человек по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Психолого-педагогические и методические основы преподавания в СПО»

- прошли обучение 23 человека по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Экскурсовод (Гид)», по итогу выданы дипломы и переподготовке;

- прошли обучение 11 педагогов по программе повышения квалификации «Социализация лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования по программа СПО»;

- прошли обучение 34 человека по практикоориентированной программе профессионального обучения по профессии «Оператор ЭВМ» по компетенции «Графический дизайн». По итогам обучения получили свидетельства о профессии 34 человека;

- прошли обучение 22 педагога по программе повышения квалификации «Коуч компетенции в образовании»;

- прошли обучение студенты выпускных курсов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Самоменеджмент» с целью содействия их занятости – 43 человека.

В ЦОПП РД ведется профориентационная работа, охвачено около 29164 человек:

- в рамках проекта «Билет в будущее» федерального проекта «Успех каждого ребенка» июня школьники 6 – 11 классов принимают участие в практических мероприятиях профессионального выбора: мультимедийная профориентационная выставка «Лаборатория будущего» и профессиональные федеральные пробы, которые проходят в Дагестанском некоммерческом фонде «Россия-моя история. Город Махачкала». Всего в 2022 году 4 165 примут участие в этих мероприятиях до 25 ноября. На сегодняшний день выставку уже посетили 667 школьников из 15 школ 12 муниципальных районов республики.

- 25 апреля ЦОПП посетили ученики Нагуратлинской СОШ Гунибского района. Ребятам провели экскурсию по центру и высокотехнологичным мастерским, а также продемонстрировали возможности оборудования и рассказали о реализуемых программах обучения. Охват  - 7 чел.

- 20 апреля состоялся день открытых дверей в ЦОПП. В рамках профориентационной работы более 231 школьнику из 8 школ республики были продемонстрированы возможности компетенций по стандартам Ворлдскиллс, реализующихся на базе ЦОПП и высокотехнологичных мастерских. Во время мероприятия сотрудники Центра провели для школьников экскурсию по функциональным зонам ЦОПП, продемонстрировали работу новейшего оборудования.

- 31 марта совместно с Центром поддержки предпринимательства ЦОПП РД провел профориентационное мероприятие, посвященное помощи начинающим предпринимателям. Охват – 50 чел.

- 22 и 23 марта были проведены профориентационные мероприятия для детей-сирот в МБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г.Махачкала и ГКУ РД «Детский дом №7» г. Избербаш. Помимо представителей ЦОПП РД участие в мероприятиях приняла Марина Ежова, уполномоченный по правам ребёнка. Детям рассказали о важности профориентационной деятельности в современное время, о профориентационных программах ЦОПП РД, рассказали о возможностях платформы ЦОПП, на базе которой был создан комплекс тестов, который поможет определиться с выбором профессии. Охват – 100 чел.

- ЦОПП РД организован VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который прошел с 22 февраля по 2 марта 2022 г. Около 350 участников со всей республики приняли участие в чемпионате по 55 компетенциям. Среди них «Веб-технологии», «Графический дизайн», «Электромонтаж», «Туризм», «Разработка виртуальной и дополненной реальности» и много других актуальных компетенций. Открытие Чемпионата прошло в дистанционном формате, трансляцию просмотрело около 20 тысяч учащихся школ и колледжей со всей Республики Дагестан.

- согласно приказу Министерства образования и науки Республики Дагестан № 10-01-771/21 от 27.12.2021 г. «О мониторинге системы профессиональной ориентации учащихся в общеобразовательных организациях Республики Дагестан» в регионе проводится Мониторинг системы профессиональной ориентации учащихся в общеобразовательных организациях, ответственным определен ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева». На сайте Центра опережающей профессиональной подготовки (https://copp05.ru/) размещены опросы для муниципальных образований, организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, высшего образования и среднего профессионального образования  Республики Дагестан, которые позволили получить информацию о наличии условий для осуществления эффективной работы по профессиональной ориентации. Проведенный мониторинг позволил провести анализ системы профориентации в регионе, по итогам которого разработаны методические рекомендации муниципальным образованиям. В мониторинге приняли участие 822 школы, 50 муниципальных управлений образования, 15 ПОО и 4 вуза.

В рамках работы центра также были проведены следующие мероприятия:

- В рамках чемпионата «Абилимпикс» на базе ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева» прошел круглый стол на тему «Обеспечение безопасной и комфортной среды в образовательных организациях для детей с ОВЗ и инвалидностью». Охвачено – 35 чел.

- 28 апреля состоялся методический семинар в оффлайн и онлайн форматах на тему: «Проектная деятельность в образовании» для педагогических работников центров образования «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «IT-куб». Охват около 300 человек.

- 26 апреля прошел Республиканский этап ежегодной республиканской олимпиады «Основы правовых знаний» в ЦОПП на базе Технического колледжа. Приняли участие 40 учащихся, успешно прошедших отборочный этап олимпиады. Победитель и призеры олимпиады получили дипломы и ценные призы, а участники олимпиады - сертификаты и памятные подарки.

- 14 июня состоялось торжественное вручение дипломов победителям и участникам VI Регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

- 3 июня в ЦОПП РД прошел мастер-классу по графическому дизайну для подопечных благотворительного фонда «Солнечные дети», где  они познакомились с азами Photoshop. Также для ребят была проведена игра на взаимодействие и коммуникацию, способствующая социальной адаптации и получению первой профессии для особенных детей. Охват – 4 человека.

- в рамках проекта «Билет в будущее» федерального проекта «Успех каждого ребенка» школьники 6 – 11 классов принимают участие в практических мероприятиях профессионального выбора: мультимедийная профориентационная выставка «Лаборатория будущего» и профессиональные федеральные пробы, которые проходят в Дагестанском некоммерческом фонде «Россия-моя история. Город Махачкала». Всего в 2022 году 4 165 примут участие в этих мероприятиях до 25 ноября. На сегодняшний день выставку уже посетили 861 школьников из 19 школ 13 муниципальных районов республики.

- 25 мая прошла ярмарка вакансий «Молодые кадры» в ЦОПП РД. Организаторами ярмарки выступили ГКУ РД ЦЗН в МО «город Махачкала» и ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева». В мероприятии также приняли участие работодатели, среди которых: ООО «2ГИС», ООО «Унисервис», ООО УО «Альфа-М», АО «Почта России» и другие. Студенты и школьники получили необходимую информацию и прошли экспресс-собеседование работодателей. В заключении была проведена экскурсия по Центру опережающей профессиональной подготовки, а также мастер-класс по компетенции «Графический дизайн». Охвачено 250 студентов и 188 выпускников колледжей и вузов, 30 школьников.

- c 25 по 28 мая 2022 года прошел VI Региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». На 8 площадках в 2 городах республики прошли соревнования по 22 компетенциям, в которых приняли участие около 120 участников. Призерами чемпионата стали 81 участник, из которых 27 заняли первое место, 30 конкурсантов - второе и 24 - третье. В рамках чемпионата прошли 7 мастер-классов и 3 круглых стола.

V. Региональный проект «Патриотическое воспитание»

Функциональный заказчик: Минобрнауки РД

Планируемые к достижению результаты в 2022 году

| № | Результаты/Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом, процент | 100 | 99,73 | 100 | С целью внедрения Программы в образовательные организации среднего профессионального образования и осуществления мониторинга ее внедрения Министерством образования и науки Республики Дагестан издан приказ «О внедрении рабочих программ воспитания в образовательных организациях среднего профессионального образования Республики Дагестан» от 25 августа 2021 г. № 08-01-455/21. |
| 2. | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, мероприятий, тыс.чел. | 196,0 | 135,0 | 68,9 | В реализации мероприятий духовно-нравственной и патриотической направленности по состоянию на 31.05.2022 приняло участие более 79 тыс. человек. |
| 3. | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, тыс. чел. | 13,474 | 171,2 | 1270 | С целью создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи охвачено более 171 тыс. человек. |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключено:

2 индикативных соглашения: от 08.12.2020 г. № 073-2020-ЕВ001-4, от 12.05.2022 №073-2020-ЕВ001-4/3 между Министерством образования и науки Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации о реализации региональных проектов на территории Республики Дагестан.

В Республике Дагестан активно продолжается работа по внедрению рабочих программ воспитания в образовательных организациях.

В настоящее время в 1490 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования внедрены рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы (далее - программы воспитания). Программами воспитания охвачено 506 288 обучающихся образовательных организаций республики, что составляет 99,73 % охват обучающихся. С целью организации работы по реализации программ воспитания в образовательных организациях 25 февраля 2022 г. Министерством образования и науки Республики Дагестан (далее - Министерство) проведено заседание региональной экспертной группы по разработке и внедрению рабочих программ воспитания в образовательных организациях (далее -заседание). В рамках заседания Министерством обозначены сроки проведения в 2022 г. мониторинга рабочих программ воспитания в образовательных организациях. С целью организации работы по реализации программ воспитания в образовательных организациях осуществляется постоянный контроль за ходом реализации внедрения рабочих программ воспитания в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, проводится анализ содержания рабочих программ воспитания, вносятся коррективы, осуществляется мониторинг реализации внедрения рабочих программ.

Целью мониторинга системы организации воспитания и социализации обучающихся является изучение и отслеживание изменений в количественных и качественных показателях результативности воспитательной деятельности и процесса социализации обучающихся.

Деятельность по мониторингу осуществлялась на основе принципов: открытости, объективности, комплексности всех форм и методов воспитательного взаимодействия; целенаправленности всего комплекса воспитательных мероприятий; преемственности форм и методов воспитательной деятельности; непрерывности воспитательной деятельности и социализации на разных этапах взросления детей; общественно-профессионального участия.

Мониторинг региональной системы в республике был организован на 3-х уровнях: локальном (образовательная организация), муниципальном, региональном.

Методы сбора информации: анализ нормативных документов; анализ опросов участников образовательных отношений; анализ данных самообследования образовательных организаций; результаты тестинга компетенций педагогических работников; аналитические материалы субъектов профилактики; мониторинг участия в конкурсном движении образовательных организаций и отдельных специалистов по актуальным направлениям воспитания и социализации; изучение запроса руководителей образовательных организаций и субъектов Плана о потребности подготовки кадров по актуальным направлениям воспитания и профилактики.

VI. Региональный проект «Социальная активность»

Функциональный заказчик: Минмолодежи РД

Планируемые к достижению результаты в 2022 году

| № | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая численность граждан Республики Дагестан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн чел. | 0,0996 | 0,0791 | 79,4 | - |

| № | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 0,277 | 0,420 | 151,6 | - |

В системе ГИИС «Электронный бюджет» заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Социальная активность (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан» № 091-2019-E8007-1 от                      11 февраля 2019 года между Министерством по делам молодежи Республики Дагестан и Федеральным агентством по делам молодежи о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

Министерством по делам молодежи Республики Дагестан подписано финансовое соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на реализацию федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  № 091-09-2022-022 от 28 декабря 2021 года с Федеральным агентством по делам молодежи.

В рамках реализации субсидии планируется создание 7 (семи) ресурсных центров добровольчества в Дагестане и реализация 5 (пяти) практик молодежных общественных добровольческих организаций (Волонтеры-медики, Волонтеры культуры, Лиза Алерт и ДоброЦентр).

- Проводимая работа, достигнутые результаты

Утверждена государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан» на период 2022-2024 гг.

Подписано дополнительное нефинансовое соглашение о реализации проекта с Федеральным агентством по делам молодежи № 091-2019-E8007-1/9 от 21 декабря 2021 г. через систему ГИИС «Электронный бюджет».

- Разработана рабочая дорожная карта по реализации проекта «Социальная активность» в Республике Дагестан. Мероприятия реализуются по графику.

В практику работы Министерства по делам молодежи РД внедрены:

- методические указания по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты (утверждены президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

Реализация мер по патриотическому воспитанию осуществляется                                                      в соответствии с федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан                                  Российской Федерации» и государственной программой Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан».

Среди основных задач, направленных на реализацию мер по патриотическому воспитанию молодежи можно выделить: сохранение общей исторической памяти, развитие системы патриотических клубов и движений, а также увеличение численности молодежи, вовлеченной в патриотические проекты.

В целях повышения мотивации молодежи к военной службе Минмолодежи РД регулярно проводит совместные мероприятия и экскурсии в 102-ой бригаде оперативного назначения войск Национальной гвардии, Каспийской флотилии, Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии. Совместно                                        с Военным комиссариатом Республики Дагестан проводится работа по духовно-нравственному воспитанию молодых граждан.

На базе республиканского сборного пункта проходят встречи с молодежью, в которых принимают участие представители общественности, профильных министерств, духовенства, спорта, ветеранских организаций.

Большое внимание уделяется физической подготовке молодых людей                             к службе в армии. В республике ежегодно проходят всероссийские                              военно-спортивные игры «Победа», «Зарница», которые проводятся поэтапно                                  на муниципальном, зональном, республиканском и федеральном уровнях.

К работе с молодежью привлекаются ветеранские организации, полнее используется их опыт и потенциал в целях сохранения преемственности славных боевых и трудовых традиций.

С целью обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами в Республике Дагестан, проведены: - 3 марта 2022 года Церемония торжественного приема в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Хасавюрт, с охватом 120 юнармейцев; - в образовательных организациях республики Урок «Добровольчество»; Урок «Крымская весна»; Урок «Братство славянских народов»; Урок «Гибридные войны»; Урок «Герои нашего времени»; онлайн-урок «Русская весна»; лекция «Фейковые новости», с охватом 55 044 человек.

С целью создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи в Республике Дагестан, проведены:

- 15 марта 2022 г. патриотический марафон «Za сильную Россию», посвящённый воссоединению Крыма с Россией, а также в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик, с охватом более 300 молодых людей;

В практику работы Министерства по делам молодежи РД внедрены:

- методические указания по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты (утверждены президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

- в Единой информационной системе «Добро.ру» на 30 апреля 2022 года зарегистрировано 60 593 добровольцев, 608 организатора мероприятий,                    14446 волонтеров прошли обучение. Волонтерами республики проведено более                      752 мероприятия.

На 30 апреля 2022 года прошли обучение на сайте Добро.ру по системе Добро.Университет 295 добровольцев (результат перевыполнен на 106,4 %).

9 мая 2022 года в День Победы Республика Дагестан присоединилась                                             к Всероссийской акции «Бессмертный полк». Участниками шествия стали порядка 135000 дагестанцев.

В Махачкале акция стартовала на площади им. Ленина. Ее участниками стали Глава Республики Дагестан Сергей Меликов, ветераны боевых действий, коллективы министерств и ведомств, правоохранительных органов, общественных организаций, студенты и школьники, гости и жители столицы республики.

Шествие прошло по проспекту Расула Гамзатова до ул. Леваневского. После одна часть колонны направилась к Родопскому бульвару, а вторая — к Русскому драматическому театру им. М.Горького - месту проведения концертной программы. Также в рамках акции было развернуто масштабное полотно Знамени Победы.

Акция в поддержку российской Армии и жителей Донбасса.

17 мая 2022 года на площадке исторического парка «Россия – моя история» состоялась акция в поддержку Российской Армии и жителей Донбасса. Она прошла под лозунгом «Верен России - верен себе!».

Министерство по делам молодежи РД совместно с Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы организовали для присутствующих работу различных творческих площадок, тематических выставок. Молодежь смогла попробовать себя в сборке и разборке автомата Калашникова, армрестлинге, перетягивании каната и других активностях.

Кульминацией акции стало развертывание Российского триколора площадью 1000 кв. метров. В завершении для участников была организована концертная программа с участием звёзд дагестанской эстрады и молодежных творческих коллективов.

Акция ко Дню России.

12 июня 2022 года на площади им. Ленина в Махачкале состоялась акция ко Дню России. Ее участники развернули огромный триколор площадью 450 квадратных метров. Организаторами мероприятия выступили Министерство по делам молодежи РД и Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы. К акции присоединились более 150 человек: общественные деятели, представители движения «Юнармия», РДШ, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, волонтеры медики, студенты ссузов и другие.

Акция «Мы – граждане России!».

12 июня 2022 года на площадке Дома Дружбы в Махачкале в рамках акции «Мы – граждане России» состоялась торжественная церемония вручения паспортов дагестанцам, достигшим 14-летнего возраста. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов, министр по делам молодежи РД Камил Саидов.

Всероссийская акция «Огненные картины войны».

21 июня 2022 года на центральной площади г. Махачкала прошла Всероссийская акция «Огненные картины войны», приуроченная ко Дню памяти и скорби. Мероприятие прошло в рамках проекта «Историческая память».

Волонтёры и активисты «Молодой гвардии Единой России» создали из 10 000 свечей сюжет на военную тематику. Так они изобразили водружение Знамени Победы над Рейхстагом и выложили надпись: «Помним».

Мероприятие было организованно Министерством по делам молодёжи РД совместно с Министерством спорта РД и региональным отделением партии «Единая Россия».

В акции приняли участие более 1000 человек.

Всероссийский проект «Диалоги с Героями».

27 июня 2022 года в с. Эндирей Хасавюртовского района состоялась встреча молодежи      с участниками специальной военной операции по защите жителей Донбасса старшим сержантом Маратом Халиковым и сержантом Ибрагимхалилом Гаджиевым. Мероприятие, приуроченное ко Дню молодежи, прошло в рамках реализации федерального проекта «Диалоги с героями».

Во встрече приняли участие жители Хасавюртовского района, представители администрации, духовенства, депутат Народного Собрания Республики Дагестан, известный спортсмен Рустам Хабилов, а также участники специальной военной операции – уроженцы Хасавюртовского района.

В начале встречи были показаны видеоролики, посвященные Марату Халикову и Ибрагимхалилу Гаджиеву, повествующие о подвигах военнослужащих, совершенных в ходе специальной операции. Далее, после небольшого вступительного слова, гости предложили участникам перейти к общению в формате «вопрос-ответ».

Особый интерес у молодежи вызвали воспоминания о детстве и юности героев, их увлечениях, службе в вооруженных силах, а также о том, при каких обстоятельствах были совершены героические поступки. В завершении встречи всем участникам специальной военной операции были вручены памятные подарки.

Организаторами встречи выступили Министерство по делам молодежи Республики Дагестан и администрация Хасавюртовского района.

9 мая 2022 года в честь празднования 77-й годовщины Победы в                                               Великой Отечественной войне в г. Махачкала прошла акция «Бессмертный полк».  В шествии приняли участие участники специальной военной операции на Украине старший сержант Халиков Марат Хизриевич и сержант Гаджиев                      Ибрагимхалил Абдурахманович.

Работа по привлечению ветеранов специальной военной операции                                                                     к реализации мероприятий и проектов военно-патриотической направленности  продолжается.

VII. Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь России»

Функциональный заказчик: Минмолодежи РД

Планируемые к достижению результаты в 2022 году

- Планируемый к достижению результат

|  | Результат | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры. Обеспечение участия молодежи Республики Дагестан на Форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", чел. | 30 | 0 | 0 | - |

В системе ГИИС «Электронный бюджет» заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь России» (Республика Дагестан) № 091-2021-EГ001-36 от 24 декабря 2021 года между Министерством по делам молодежи Республики Дагестан и Федеральным агентством по делам молодежи о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

В рамках достижения Результата по проекту в 2022 году планируется проведение информационной кампании по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию и обеспечение участия делегации молодежи Республики Дагестан в количестве 30 человек для участия в образовательных программах Форума «Таврида».

В 2022 году Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» пройдет с 15 июля по 15 октября 2022 года (10 смен) в Республике Крым.